## Dashboard
Estado de Avance — Nuevos Módulos SIRH |  |  |  | 🚦 ESTADO GENERAL |  | PLAZOS |  | 📈 AVANCE
Actualizado: 05/08/2026 · Proyecto SIRH · MINSAL · 294 actividades en 10 etapas · 7 módulos |  |  |  | NORMAL |  | ✅ Verde |  | 5.442%
|  |  |  | 🎯 Avance general del proyecto |  | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 5.4%
Indicadores clave |  |  | 294 actividades · 10 etapas · 7 módulos
📋 TOTAL ACTIVIDADES | ✅ FINALIZADAS | 🔄 EN CURSO | 🚨 ATRASADAS |  | ⏸️ NO INICIADAS |  | 📅 PROGRAMADAS
294 | 16 | 2 | 0 |  | 0 |  | 276
Avance general |  |  | Requerimientos + actividades
🗂️ Avance de actividades | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 5.4%
📦 Requerimientos — Listos | ███████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 44.7%
🧩 Requerimientos — Listos + Maqueta | █████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░ 48.8%
Avance por Etapa |  |  | % actividades finalizadas / etapa | Actividades por Responsable
Avance por Módulo |  |  | % actividades finalizadas / módulo | Estado general de actividades
Requerimientos por Módulo |  |  | Listo · Maqueta · Pendiente · Observado | Componentes destacados
|  |  |  | 🏆 Mejor avance: |  | Constitución del equipo de Trabajo
|  |  |  | % avance: |  | 14.29%
|  |  |  | ⚠️ Menor avance: |  | Integraciones.
|  |  |  | % avance: |  | 0%
Notas de esta versión: se corrigió la fórmula de Estado en la hoja Etapas (la referencia a 'Tablas y Glosario'!F1 no estaba anclada con $, por lo que cada fila comparaba contra una celda de fecha distinta y en su mayoría vacía) y la fórmula de desglose por Responsable en Indicadores (las columnas C:J referenciaban columnas incorrectas de Etapas). Los gráficos dinámicos originales (basados en tablas dinámicas) se reemplazaron por gráficos nativos con fórmulas para mayor estabilidad y compatibilidad.

## Indicadores
Resumen Ejecutivo
Indicador | Valor
Total actividades | 294
Finalizadas | 16
Finalizadas con desfase | 0
En curso | 2
Inicio retrasado (en curso) | 0
Programadas | 276
No iniciadas | 0
Atrasadas | 0
No planificadas | 0
COMPLETAR (falta info) | 0
% avance | 5.442%
Estado general | NORMAL
Resumen por Módulo
Módulo | Total | COMPLETAR | Falta planificación | Programado | No iniciado | Inicio anticipado | En curso | Inicio retrasado | Atrasado | Finalizado anticipado | Finalizado | Finalizado con desfase | % Avance
AutoAtención | 42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 38.1%
RAD | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Licencias Médicas | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Calificaciones | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FORCAP | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
VALS | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Portal SIRH | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Resumen por Responsable
Responsable | Total | COMPLETAR | Falta planificación | Programado | No iniciado | Inicio anticipado | En curso | Inicio retrasado | Atrasado | Finalizado anticipado | Finalizado | Finalizado con desfase | % Responsabilidad
MINSAL | 161 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 54.76%
PROVEEDOR | 133 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45.24%
Resumen por Etapa
Etapa | Total | COMPLETAR | Falta planificación | Programado | No iniciado | Inicio anticipado | En curso | Inicio retrasado | Atrasado | Finalizado anticipado | Finalizado | Finalizado con desfase | % Avance
1. Preparación | 28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.29%
2. Definición Funcional | 35 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.29%
3. Diseño | 28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.29%
4. Planificación | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.29%
5. Construcción | 28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.143%
6. Validación | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7. Aseguramiento | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8. Adopción | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9. Operación | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10. Mejora Continua | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Resumen por Componente / Subetapa
Componente / Subetapa | Total | Finalizado anticipado | Finalizado | Finalizado con desfase | % Avance | Barra
Constitución del equipo de Trabajo | 7 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | ███░░░░░░░░░░░░░░░
Definición de responsabilidades | 7 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | ███░░░░░░░░░░░░░░░
Definición de mecanismos de seguimiento | 7 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | ███░░░░░░░░░░░░░░░
Definición del alcance inicial | 7 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | ███░░░░░░░░░░░░░░░
Análisis del estado actual (AS-IS) | 7 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | ███░░░░░░░░░░░░░░░
Definición de la solución futura TO-BE | 7 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | ███░░░░░░░░░░░░░░░
Identificación de brechas | 7 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | ███░░░░░░░░░░░░░░░
Definición y Priorización de Requerimientos (Backlog) | 7 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | ███░░░░░░░░░░░░░░░
Definición de Requerimientos Funcionales | 7 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | ███░░░░░░░░░░░░░░░
Analisis funcional | 7 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | ███░░░░░░░░░░░░░░░
Validación estimación de esfuerzos | 7 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | ███░░░░░░░░░░░░░░░
Diseño de la solución | 7 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | ███░░░░░░░░░░░░░░░
Validación del diseño | 7 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | ███░░░░░░░░░░░░░░░
Organización de la ejecución | 7 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | ███░░░░░░░░░░░░░░░
Desarrollo. | 7 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | ███░░░░░░░░░░░░░░░
Configuración. | 7 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | ███░░░░░░░░░░░░░░░
Integraciones. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Pruebas unitarias. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Definición de Pilotos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Validación funcional (pruebas) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Retroalimentación | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Corrección | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Revalidación | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Aprobación | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Seguridad. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Infraestructura. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Rendimiento. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Integraciones. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Preparación Operacional | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Preparación | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Diagnostico | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Difusión | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Formación | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Pilotos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Definición de Puesta en Marcha | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Implementación. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Estabilización y monitoreo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Soporte. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Evaluación del proyecto. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Evaluación de la adopción. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Oportunidades de Mejora | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Planificación Evolutiva | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Resumen de Requerimientos por Módulo
Módulo | Total | Listo | Maqueta | Pendiente | Observado | % Avance (Listo)
AutoAtención | 70 | 37 | 9 | 24 | 0 | 52.86%
RAD | 87 | 60 | 0 | 19 | 8 | 68.97%
Licencias Médicas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Calificaciones | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FORCAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Portal SIRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
VALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total general | 217 | 97 | 9 | 43 | 8 | 44.7%
Avance Global de Requerimientos
Total requerimientos | 217
Listos | 97
Maquetas | 9
Pendientes | 43
% Avance (Listos) | 44.7%
% Avance (Listos + Maquetas) | 48.85%

## Etapas
N° | Módulo | Fase | Etapa | Anterior | Objetivo | Componente/Subetapa | Actividades/Tarea | Productos/Entregables | Criterios de Cumplimiento | Responsable | Punto de Control | Fecha Inicio Programada | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Máxima | Fecha Fin Real | Estado
| AutoAtención | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Constitución del equipo de Trabajo | Designación de actores y responsabilidades | Acta de Inicio | Acta aprobada | MINSAL |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Finalizado
| AutoAtención | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición de responsabilidades | Descripción de Roles y matriz RACI | Matriz RACI | Matriz Aprobada | MINSAL |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Finalizado
| AutoAtención | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición de mecanismos de seguimiento | Definición de actividades y periodicidad | Cronograma Inicial | Cronograma aprobado | MINSAL |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Finalizado
| AutoAtención | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición del alcance inicial | Definición de objetivos, módulos, funcionalidades, integraciones, impacto | Ficha de Alcance | Ficha aprobada | MINSAL |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Finalizado
| AutoAtención | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades y definir los requerimientos funcionales que serán incorporados al proyecto. | Análisis del estado actual (AS-IS) | Levantamiento del proceso actual y su normativa | Documento de análisis del estado actual | Documento Aprobado | MINSAL |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Finalizado
| AutoAtención | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición de la solución futura TO-BE | Levantamiento de requerimientos | Documento de Requerimientos | Documento Aprobado | MINSAL |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Finalizado
| AutoAtención | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Identificación de brechas | Comparación | Informe de Brechas | Informe Aprobado | MINSAL |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Finalizado
| AutoAtención | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición y Priorización de Requerimientos (Backlog) | Definir criterios y organizar requerimientos | Registro priorizado de requerimientos (Product Backlog) | Priorización aprobada | MINSAL |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Finalizado
| AutoAtención | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición de Requerimientos Funcionales | Elaborar documento de requerimientos | Documento A | Documento A Aprobado | MINSAL |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Finalizado
| AutoAtención | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Analisis funcional | Generar Documento de estimación de esfuerzo | Documento B | Documento B Aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Finalizado
| AutoAtención | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Validación estimación de esfuerzos | Revisión estimación de esfuerzos | Aprobación | Documento B Aprobado | MINSAL |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Finalizado
| AutoAtención | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Diseño de la solución | Generar Prototipos y Maquetas | Documento C | Documento C Aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Finalizado
| AutoAtención | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Validación del diseño | Revisión Documento de Diseño | Aprobación | Documento C Aprobado | MINSAL |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Finalizado
| AutoAtención | I | 4. Planificación | Planificación | Organizar el desarrollo del proyecto definiendo iteraciones, recursos, tiempos y estrategia de ejecución. | Organización de la ejecución | Definición del organigrama | Organigrama | Planificación aprobada. | MINSAL |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Finalizado
| AutoAtención | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Desarrollo. | Desarrollo de funcionalidades | Funcionalidades desarrolladas. | Funcionalidades disponibles | PROVEEDOR |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Finalizado
| AutoAtención | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Configuración. | Configuración de componentes | Código fuente. | Componentes aprobados | PROVEEDOR |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Finalizado
| AutoAtención | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Integraciones. | Desarrollo de integraciones | Integraciones desarrolladas | Integraciones aprobadas | PROVEEDOR |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-07-31 |  | En curso
| AutoAtención | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Pruebas unitarias. | Realización de pruebas | Registro de pruebas unitarias. | Pruebas aprobadas | PROVEEDOR |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-08-31 |  | En curso
| AutoAtención | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Definición de Pilotos | Definir organismos que realizaran las pruebas | Nómina de organismos piloto | Solución certificada. | MINSAL |  | 2026-09-01 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Validación funcional (pruebas) | Realización y validación de pruebas | Plan de pruebas realizadas | Plan de pruebas aprobadas | MINSAL |  | 2026-09-02 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Retroalimentación | Gestión de observaciones. | Incidencias | Incidencias Resueltas | PROVEEDOR |  | 2026-09-03 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Corrección | Actualizar solución desarrollada | Solución actualizada | Solución Aprobada | PROVEEDOR |  | 2026-09-04 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Revalidación | Realización y validación de pruebas | Cierre de incidencias | Cierre ejecutado | MINSAL |  | 2026-09-05 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Aprobación | Validar funcionalmente | Certificado de aprobación de pruebas | Certificación entregada | MINSAL |  | 2026-09-06 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Seguridad. | Ejecución Análisis de vulnerabilidades. | Informe de hallazgos | Certificación de seguridad | MINSAL |  | 2026-09-07 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Infraestructura. | Configuración de ambientes, servidores y redes | Infraestructura habilitada | Certificación de infraestructura | PROVEEDOR |  | 2026-09-08 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Rendimiento. | Ejecución de pruebas de estrés | Informe de rendimiento | Certificación de rendimiento | PROVEEDOR |  | 2026-09-09 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Integraciones. | Validación de servicios de integración | Informe del estado de integraciones | Certificación de integraciones | PROVEEDOR |  | 2026-09-10 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Preparación Operacional | Verificar respaldos, usuarios, perfiles, permisos | Check List Operacional | Certificación de Operación | MINSAL |  | 2026-09-11 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Preparación | Elaboración del plan de adopción | Plan de Gestión del Cambio. | Plan de GDC aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-09-12 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Diagnostico | Evaluar el nivel de preparación para el cambio | Informe de Diagnóstico | Informe diagnostico aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-09-13 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Difusión | Elaboración del plan de comunicaciones | Plan de Comunicación | Plan de comunicación aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-09-14 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Formación | Elaboración del plan de formación | Plan de Formación | Plan de formación aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-09-15 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Pilotos | Soporte en el despliegue con los organismos seleccionados | Informe de Adopción en Pilotos | Informe de adopción aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-09-16 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Definición de Puesta en Marcha | Elaboración del plan de despliegue | Plan de Despliegue | Plan de despliegue aprobado | MINSAL |  | 2026-09-17 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Implementación. | Habilitación nacional y Lanzamiento | Comunicado Paso a Producción / Lanzamiento | Aplicativo funcionando correctamente | PROVEEDOR |  | 2026-09-18 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Estabilización y monitoreo | Seguimiento intensivo al despliegue | Informe de Monitoreo | Informe aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-09-19 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Soporte. | Gestión de incidencias. | Registro de incidencias. | Incidencias Resueltas | PROVEEDOR |  | 2026-09-20 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de mejora continua del módulo. | Evaluación del proyecto. | Medición de indicadores. | Informe de Evaluación | Informe de evaluación aprobado | MINSAL |  | 2026-09-21 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Evaluación de la adopción. | Encuestas de satisfacción. | Informe de Satisfacción | Informe de satisfacción aprobado | MINSAL |  | 2026-09-22 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Oportunidades de Mejora | Identificación de Mejoras | Informe con catálogo de mejoras | Informe de mejoras aprobado | MINSAL |  | 2026-09-23 |  |  |  | Programado
| AutoAtención | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Planificación Evolutiva | Categorización y priorización de mejoras | Documento A Replanificación | Documento A aprobado | MINSAL |  | 2026-09-24 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Constitución del equipo de Trabajo | Designación de actores y responsabilidades | Acta de Inicio | Acta aprobada | MINSAL |  | 2026-09-25 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición de responsabilidades | Descripción de Roles y matriz RACI | Matriz RACI | Matriz Aprobada | MINSAL |  | 2026-09-26 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición de mecanismos de seguimiento | Definición de actividades y periodicidad | Cronograma Inicial | Cronograma aprobado | MINSAL |  | 2026-09-27 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición del alcance inicial | Definición de objetivos, módulos, funcionalidades, integraciones, impacto | Ficha de Alcance | Ficha aprobada | MINSAL |  | 2026-09-28 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades y definir los requerimientos funcionales que serán incorporados al proyecto. | Análisis del estado actual (AS-IS) | Levantamiento del proceso actual y su normativa | Documento de análisis del estado actual | Documento Aprobado | MINSAL |  | 2026-09-29 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición de la solución futura TO-BE | Levantamiento de requerimientos | Documento de Requerimientos | Documento Aprobado | MINSAL |  | 2026-09-30 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Identificación de brechas | Comparación | Informe de Brechas | Informe Aprobado | MINSAL |  | 2026-10-01 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición y Priorización de Requerimientos (Backlog) | Definir criterios y organizar requerimientos | Registro priorizado de requerimientos (Product Backlog) | Priorización aprobada | MINSAL |  | 2026-10-02 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición de Requerimientos Funcionales | Elaborar documento de requerimientos | Documento A | Documento A Aprobado | MINSAL |  | 2026-10-03 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Analisis funcional | Generar Documento de estimación de esfuerzo | Documento B | Documento B Aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-10-04 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Validación estimación de esfuerzos | Revisión estimación de esfuerzos | Aprobación | Documento B Aprobado | MINSAL |  | 2026-10-05 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Diseño de la solución | Generar Prototipos y Maquetas | Documento C | Documento C Aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-10-06 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Validación del diseño | Revisión Documento de Diseño | Aprobación | Documento C Aprobado | MINSAL |  | 2026-10-07 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 4. Planificación | Planificación | Organizar el desarrollo del proyecto definiendo iteraciones, recursos, tiempos y estrategia de ejecución. | Organización de la ejecución | Definición del organigrama | Organigrama | Planificación aprobada. | MINSAL |  | 2026-10-08 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Desarrollo. | Desarrollo de funcionalidades | Funcionalidades desarrolladas. | Funcionalidades disponibles | PROVEEDOR |  | 2026-10-09 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Configuración. | Configuración de componentes | Código fuente. | Componentes aprobados | PROVEEDOR |  | 2026-10-10 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Integraciones. | Desarrollo de integraciones | Integraciones desarrolladas | Integraciones aprobadas | PROVEEDOR |  | 2026-10-11 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Pruebas unitarias. | Realización de pruebas | Registro de pruebas unitarias. | Pruebas aprobadas | PROVEEDOR |  | 2026-10-12 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Definición de Pilotos | Definir organismos que realizaran las pruebas | Nómina de organismos piloto | Solución certificada. | MINSAL |  | 2026-10-13 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Validación funcional (pruebas) | Realización y validación de pruebas | Plan de pruebas realizadas | Plan de pruebas aprobadas | MINSAL |  | 2026-10-14 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Retroalimentación | Gestión de observaciones. | Incidencias | Incidencias Resueltas | PROVEEDOR |  | 2026-10-15 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Corrección | Actualizar solución desarrollada | Solución actualizada | Solución Aprobada | PROVEEDOR |  | 2026-10-16 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Revalidación | Realización y validación de pruebas | Cierre de incidencias | Cierre ejecutado | MINSAL |  | 2026-10-17 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Aprobación | Validar funcionalmente | Certificado de aprobación de pruebas | Certificación entregada | MINSAL |  | 2026-10-18 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Seguridad. | Ejecución Análisis de vulnerabilidades. | Informe de hallazgos | Certificación de seguridad | MINSAL |  | 2026-10-19 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Infraestructura. | Configuración de ambientes, servidores y redes | Infraestructura habilitada | Certificación de infraestructura | PROVEEDOR |  | 2026-10-20 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Rendimiento. | Ejecución de pruebas de estrés | Informe de rendimiento | Certificación de rendimiento | PROVEEDOR |  | 2026-10-21 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Integraciones. | Validación de servicios de integración | Informe del estado de integraciones | Certificación de integraciones | PROVEEDOR |  | 2026-10-22 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Preparación Operacional | Verificar respaldos, usuarios, perfiles, permisos | Check List Operacional | Certificación de Operación | MINSAL |  | 2026-10-23 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Preparación | Elaboración del plan de adopción | Plan de Gestión del Cambio. | Plan de GDC aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-10-24 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Diagnostico | Evaluar el nivel de preparación para el cambio | Informe de Diagnóstico | Informe diagnostico aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-10-25 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Difusión | Elaboración del plan de comunicaciones | Plan de Comunicación | Plan de comunicación aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-10-26 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Formación | Elaboración del plan de formación | Plan de Formación | Plan de formación aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-10-27 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Pilotos | Soporte en el despliegue con los organismos seleccionados | Informe de Adopción en Pilotos | Informe de adopción aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-10-28 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Definición de Puesta en Marcha | Elaboración del plan de despliegue | Plan de Despliegue | Plan de despliegue aprobado | MINSAL |  | 2026-10-29 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Implementación. | Habilitación nacional y Lanzamiento | Comunicado Paso a Producción / Lanzamiento | Aplicativo funcionando correctamente | PROVEEDOR |  | 2026-10-30 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Estabilización y monitoreo | Seguimiento intensivo al despliegue | Informe de Monitoreo | Informe aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-10-31 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Soporte. | Gestión de incidencias. | Registro de incidencias. | Incidencias Resueltas | PROVEEDOR |  | 2026-11-01 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de mejora continua del módulo. | Evaluación del proyecto. | Medición de indicadores. | Informe de Evaluación | Informe de evaluación aprobado | MINSAL |  | 2026-11-02 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Evaluación de la adopción. | Encuestas de satisfacción. | Informe de Satisfacción | Informe de satisfacción aprobado | MINSAL |  | 2026-11-03 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Oportunidades de Mejora | Identificación de Mejoras | Informe con catálogo de mejoras | Informe de mejoras aprobado | MINSAL |  | 2026-11-04 |  |  |  | Programado
| Licencias Médicas | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Planificación Evolutiva | Categorización y priorización de mejoras | Documento A Replanificación | Documento A aprobado | MINSAL |  | 2026-11-05 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Constitución del equipo de Trabajo | Designación de actores y responsabilidades | Acta de Inicio | Acta aprobada | MINSAL |  | 2026-11-06 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición de responsabilidades | Descripción de Roles y matriz RACI | Matriz RACI | Matriz Aprobada | MINSAL |  | 2026-11-07 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición de mecanismos de seguimiento | Definición de actividades y periodicidad | Cronograma Inicial | Cronograma aprobado | MINSAL |  | 2026-11-08 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición del alcance inicial | Definición de objetivos, módulos, funcionalidades, integraciones, impacto | Ficha de Alcance | Ficha aprobada | MINSAL |  | 2026-11-09 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades y definir los requerimientos funcionales que serán incorporados al proyecto. | Análisis del estado actual (AS-IS) | Levantamiento del proceso actual y su normativa | Documento de análisis del estado actual | Documento Aprobado | MINSAL |  | 2026-11-10 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición de la solución futura TO-BE | Levantamiento de requerimientos | Documento de Requerimientos | Documento Aprobado | MINSAL |  | 2026-11-11 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Identificación de brechas | Comparación | Informe de Brechas | Informe Aprobado | MINSAL |  | 2026-11-12 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición y Priorización de Requerimientos (Backlog) | Definir criterios y organizar requerimientos | Registro priorizado de requerimientos (Product Backlog) | Priorización aprobada | MINSAL |  | 2026-11-13 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición de Requerimientos Funcionales | Elaborar documento de requerimientos | Documento A | Documento A Aprobado | MINSAL |  | 2026-11-14 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Analisis funcional | Generar Documento de estimación de esfuerzo | Documento B | Documento B Aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-11-15 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Validación estimación de esfuerzos | Revisión estimación de esfuerzos | Aprobación | Documento B Aprobado | MINSAL |  | 2026-11-16 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Diseño de la solución | Generar Prototipos y Maquetas | Documento C | Documento C Aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-11-17 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Validación del diseño | Revisión Documento de Diseño | Aprobación | Documento C Aprobado | MINSAL |  | 2026-11-18 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 4. Planificación | Planificación | Organizar el desarrollo del proyecto definiendo iteraciones, recursos, tiempos y estrategia de ejecución. | Organización de la ejecución | Definición del organigrama | Organigrama | Planificación aprobada. | MINSAL |  | 2026-11-19 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Desarrollo. | Desarrollo de funcionalidades | Funcionalidades desarrolladas. | Funcionalidades disponibles | PROVEEDOR |  | 2026-11-20 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Configuración. | Configuración de componentes | Código fuente. | Componentes aprobados | PROVEEDOR |  | 2026-11-21 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Integraciones. | Desarrollo de integraciones | Integraciones desarrolladas | Integraciones aprobadas | PROVEEDOR |  | 2026-11-22 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Pruebas unitarias. | Realización de pruebas | Registro de pruebas unitarias. | Pruebas aprobadas | PROVEEDOR |  | 2026-11-23 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Definición de Pilotos | Definir organismos que realizaran las pruebas | Nómina de organismos piloto | Solución certificada. | MINSAL |  | 2026-11-24 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Validación funcional (pruebas) | Realización y validación de pruebas | Plan de pruebas realizadas | Plan de pruebas aprobadas | MINSAL |  | 2026-11-25 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Retroalimentación | Gestión de observaciones. | Incidencias | Incidencias Resueltas | PROVEEDOR |  | 2026-11-26 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Corrección | Actualizar solución desarrollada | Solución actualizada | Solución Aprobada | PROVEEDOR |  | 2026-11-27 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Revalidación | Realización y validación de pruebas | Cierre de incidencias | Cierre ejecutado | MINSAL |  | 2026-11-28 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Aprobación | Validar funcionalmente | Certificado de aprobación de pruebas | Certificación entregada | MINSAL |  | 2026-11-29 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Seguridad. | Ejecución Análisis de vulnerabilidades. | Informe de hallazgos | Certificación de seguridad | MINSAL |  | 2026-11-30 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Infraestructura. | Configuración de ambientes, servidores y redes | Infraestructura habilitada | Certificación de infraestructura | PROVEEDOR |  | 2026-12-01 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Rendimiento. | Ejecución de pruebas de estrés | Informe de rendimiento | Certificación de rendimiento | PROVEEDOR |  | 2026-12-02 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Integraciones. | Validación de servicios de integración | Informe del estado de integraciones | Certificación de integraciones | PROVEEDOR |  | 2026-12-03 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Preparación Operacional | Verificar respaldos, usuarios, perfiles, permisos | Check List Operacional | Certificación de Operación | MINSAL |  | 2026-12-04 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Preparación | Elaboración del plan de adopción | Plan de Gestión del Cambio. | Plan de GDC aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-12-05 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Diagnostico | Evaluar el nivel de preparación para el cambio | Informe de Diagnóstico | Informe diagnostico aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-12-06 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Difusión | Elaboración del plan de comunicaciones | Plan de Comunicación | Plan de comunicación aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-12-07 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Formación | Elaboración del plan de formación | Plan de Formación | Plan de formación aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-12-08 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Pilotos | Soporte en el despliegue con los organismos seleccionados | Informe de Adopción en Pilotos | Informe de adopción aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-12-09 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Definición de Puesta en Marcha | Elaboración del plan de despliegue | Plan de Despliegue | Plan de despliegue aprobado | MINSAL |  | 2026-12-10 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Implementación. | Habilitación nacional y Lanzamiento | Comunicado Paso a Producción / Lanzamiento | Aplicativo funcionando correctamente | PROVEEDOR |  | 2026-12-11 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Estabilización y monitoreo | Seguimiento intensivo al despliegue | Informe de Monitoreo | Informe aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-12-12 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Soporte. | Gestión de incidencias. | Registro de incidencias. | Incidencias Resueltas | PROVEEDOR |  | 2026-12-13 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de mejora continua del módulo. | Evaluación del proyecto. | Medición de indicadores. | Informe de Evaluación | Informe de evaluación aprobado | MINSAL |  | 2026-12-14 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Evaluación de la adopción. | Encuestas de satisfacción. | Informe de Satisfacción | Informe de satisfacción aprobado | MINSAL |  | 2026-12-15 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Oportunidades de Mejora | Identificación de Mejoras | Informe con catálogo de mejoras | Informe de mejoras aprobado | MINSAL |  | 2026-12-16 |  |  |  | Programado
| FORCAP | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Planificación Evolutiva | Categorización y priorización de mejoras | Documento A Replanificación | Documento A aprobado | MINSAL |  | 2026-12-17 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Constitución del equipo de Trabajo | Designación de actores y responsabilidades | Acta de Inicio | Acta aprobada | MINSAL |  | 2026-12-18 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición de responsabilidades | Descripción de Roles y matriz RACI | Matriz RACI | Matriz Aprobada | MINSAL |  | 2026-12-19 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición de mecanismos de seguimiento | Definición de actividades y periodicidad | Cronograma Inicial | Cronograma aprobado | MINSAL |  | 2026-12-20 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición del alcance inicial | Definición de objetivos, módulos, funcionalidades, integraciones, impacto | Ficha de Alcance | Ficha aprobada | MINSAL |  | 2026-12-21 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades y definir los requerimientos funcionales que serán incorporados al proyecto. | Análisis del estado actual (AS-IS) | Levantamiento del proceso actual y su normativa | Documento de análisis del estado actual | Documento Aprobado | MINSAL |  | 2026-12-22 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición de la solución futura TO-BE | Levantamiento de requerimientos | Documento de Requerimientos | Documento Aprobado | MINSAL |  | 2026-12-23 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Identificación de brechas | Comparación | Informe de Brechas | Informe Aprobado | MINSAL |  | 2026-12-24 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición y Priorización de Requerimientos (Backlog) | Definir criterios y organizar requerimientos | Registro priorizado de requerimientos (Product Backlog) | Priorización aprobada | MINSAL |  | 2026-12-25 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición de Requerimientos Funcionales | Elaborar documento de requerimientos | Documento A | Documento A Aprobado | MINSAL |  | 2026-12-26 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Analisis funcional | Generar Documento de estimación de esfuerzo | Documento B | Documento B Aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-12-27 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Validación estimación de esfuerzos | Revisión estimación de esfuerzos | Aprobación | Documento B Aprobado | MINSAL |  | 2026-12-28 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Diseño de la solución | Generar Prototipos y Maquetas | Documento C | Documento C Aprobado | PROVEEDOR |  | 2026-12-29 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Validación del diseño | Revisión Documento de Diseño | Aprobación | Documento C Aprobado | MINSAL |  | 2026-12-30 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 4. Planificación | Planificación | Organizar el desarrollo del proyecto definiendo iteraciones, recursos, tiempos y estrategia de ejecución. | Organización de la ejecución | Definición del organigrama | Organigrama | Planificación aprobada. | MINSAL |  | 2026-12-31 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Desarrollo. | Desarrollo de funcionalidades | Funcionalidades desarrolladas. | Funcionalidades disponibles | PROVEEDOR |  | 2027-01-01 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Configuración. | Configuración de componentes | Código fuente. | Componentes aprobados | PROVEEDOR |  | 2027-01-02 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Integraciones. | Desarrollo de integraciones | Integraciones desarrolladas | Integraciones aprobadas | PROVEEDOR |  | 2027-01-03 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Pruebas unitarias. | Realización de pruebas | Registro de pruebas unitarias. | Pruebas aprobadas | PROVEEDOR |  | 2027-01-04 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Definición de Pilotos | Definir organismos que realizaran las pruebas | Nómina de organismos piloto | Solución certificada. | MINSAL |  | 2027-01-05 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Validación funcional (pruebas) | Realización y validación de pruebas | Plan de pruebas realizadas | Plan de pruebas aprobadas | MINSAL |  | 2027-01-06 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Retroalimentación | Gestión de observaciones. | Incidencias | Incidencias Resueltas | PROVEEDOR |  | 2027-01-07 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Corrección | Actualizar solución desarrollada | Solución actualizada | Solución Aprobada | PROVEEDOR |  | 2027-01-08 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Revalidación | Realización y validación de pruebas | Cierre de incidencias | Cierre ejecutado | MINSAL |  | 2027-01-09 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Aprobación | Validar funcionalmente | Certificado de aprobación de pruebas | Certificación entregada | MINSAL |  | 2027-01-10 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Seguridad. | Ejecución Análisis de vulnerabilidades. | Informe de hallazgos | Certificación de seguridad | MINSAL |  | 2027-01-11 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Infraestructura. | Configuración de ambientes, servidores y redes | Infraestructura habilitada | Certificación de infraestructura | PROVEEDOR |  | 2027-01-12 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Rendimiento. | Ejecución de pruebas de estrés | Informe de rendimiento | Certificación de rendimiento | PROVEEDOR |  | 2027-01-13 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Integraciones. | Validación de servicios de integración | Informe del estado de integraciones | Certificación de integraciones | PROVEEDOR |  | 2027-01-14 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Preparación Operacional | Verificar respaldos, usuarios, perfiles, permisos | Check List Operacional | Certificación de Operación | MINSAL |  | 2027-01-15 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Preparación | Elaboración del plan de adopción | Plan de Gestión del Cambio. | Plan de GDC aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-01-16 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Diagnostico | Evaluar el nivel de preparación para el cambio | Informe de Diagnóstico | Informe diagnostico aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-01-17 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Difusión | Elaboración del plan de comunicaciones | Plan de Comunicación | Plan de comunicación aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-01-18 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Formación | Elaboración del plan de formación | Plan de Formación | Plan de formación aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-01-19 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Pilotos | Soporte en el despliegue con los organismos seleccionados | Informe de Adopción en Pilotos | Informe de adopción aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-01-20 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Definición de Puesta en Marcha | Elaboración del plan de despliegue | Plan de Despliegue | Plan de despliegue aprobado | MINSAL |  | 2027-01-21 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Implementación. | Habilitación nacional y Lanzamiento | Comunicado Paso a Producción / Lanzamiento | Aplicativo funcionando correctamente | PROVEEDOR |  | 2027-01-22 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Estabilización y monitoreo | Seguimiento intensivo al despliegue | Informe de Monitoreo | Informe aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-01-23 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Soporte. | Gestión de incidencias. | Registro de incidencias. | Incidencias Resueltas | PROVEEDOR |  | 2027-01-24 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de mejora continua del módulo. | Evaluación del proyecto. | Medición de indicadores. | Informe de Evaluación | Informe de evaluación aprobado | MINSAL |  | 2027-01-25 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Evaluación de la adopción. | Encuestas de satisfacción. | Informe de Satisfacción | Informe de satisfacción aprobado | MINSAL |  | 2027-01-26 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Oportunidades de Mejora | Identificación de Mejoras | Informe con catálogo de mejoras | Informe de mejoras aprobado | MINSAL |  | 2027-01-27 |  |  |  | Programado
| Calificaciones | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Planificación Evolutiva | Categorización y priorización de mejoras | Documento A Replanificación | Documento A aprobado | MINSAL |  | 2027-01-28 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Constitución del equipo de Trabajo | Designación de actores y responsabilidades | Acta de Inicio | Acta aprobada | MINSAL |  | 2027-01-29 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición de responsabilidades | Descripción de Roles y matriz RACI | Matriz RACI | Matriz Aprobada | MINSAL |  | 2027-01-30 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición de mecanismos de seguimiento | Definición de actividades y periodicidad | Cronograma Inicial | Cronograma aprobado | MINSAL |  | 2027-01-31 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición del alcance inicial | Definición de objetivos, módulos, funcionalidades, integraciones, impacto | Ficha de Alcance | Ficha aprobada | MINSAL |  | 2027-02-01 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades y definir los requerimientos funcionales que serán incorporados al proyecto. | Análisis del estado actual (AS-IS) | Levantamiento del proceso actual y su normativa | Documento de análisis del estado actual | Documento Aprobado | MINSAL |  | 2027-02-02 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición de la solución futura TO-BE | Levantamiento de requerimientos | Documento de Requerimientos | Documento Aprobado | MINSAL |  | 2027-02-03 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Identificación de brechas | Comparación | Informe de Brechas | Informe Aprobado | MINSAL |  | 2027-02-04 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición y Priorización de Requerimientos (Backlog) | Definir criterios y organizar requerimientos | Registro priorizado de requerimientos (Product Backlog) | Priorización aprobada | MINSAL |  | 2027-02-05 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición de Requerimientos Funcionales | Elaborar documento de requerimientos | Documento A | Documento A Aprobado | MINSAL |  | 2027-02-06 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Analisis funcional | Generar Documento de estimación de esfuerzo | Documento B | Documento B Aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-02-07 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Validación estimación de esfuerzos | Revisión estimación de esfuerzos | Aprobación | Documento B Aprobado | MINSAL |  | 2027-02-08 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Diseño de la solución | Generar Prototipos y Maquetas | Documento C | Documento C Aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-02-09 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Validación del diseño | Revisión Documento de Diseño | Aprobación | Documento C Aprobado | MINSAL |  | 2027-02-10 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 4. Planificación | Planificación | Organizar el desarrollo del proyecto definiendo iteraciones, recursos, tiempos y estrategia de ejecución. | Organización de la ejecución | Definición del organigrama | Organigrama | Planificación aprobada. | MINSAL |  | 2027-02-11 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Desarrollo. | Desarrollo de funcionalidades | Funcionalidades desarrolladas. | Funcionalidades disponibles | PROVEEDOR |  | 2027-02-12 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Configuración. | Configuración de componentes | Código fuente. | Componentes aprobados | PROVEEDOR |  | 2027-02-13 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Integraciones. | Desarrollo de integraciones | Integraciones desarrolladas | Integraciones aprobadas | PROVEEDOR |  | 2027-02-14 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Pruebas unitarias. | Realización de pruebas | Registro de pruebas unitarias. | Pruebas aprobadas | PROVEEDOR |  | 2027-02-15 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Definición de Pilotos | Definir organismos que realizaran las pruebas | Nómina de organismos piloto | Solución certificada. | MINSAL |  | 2027-02-16 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Validación funcional (pruebas) | Realización y validación de pruebas | Plan de pruebas realizadas | Plan de pruebas aprobadas | MINSAL |  | 2027-02-17 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Retroalimentación | Gestión de observaciones. | Incidencias | Incidencias Resueltas | PROVEEDOR |  | 2027-02-18 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Corrección | Actualizar solución desarrollada | Solución actualizada | Solución Aprobada | PROVEEDOR |  | 2027-02-19 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Revalidación | Realización y validación de pruebas | Cierre de incidencias | Cierre ejecutado | MINSAL |  | 2027-02-20 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Aprobación | Validar funcionalmente | Certificado de aprobación de pruebas | Certificación entregada | MINSAL |  | 2027-02-21 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Seguridad. | Ejecución Análisis de vulnerabilidades. | Informe de hallazgos | Certificación de seguridad | MINSAL |  | 2027-02-22 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Infraestructura. | Configuración de ambientes, servidores y redes | Infraestructura habilitada | Certificación de infraestructura | PROVEEDOR |  | 2027-02-23 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Rendimiento. | Ejecución de pruebas de estrés | Informe de rendimiento | Certificación de rendimiento | PROVEEDOR |  | 2027-02-24 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Integraciones. | Validación de servicios de integración | Informe del estado de integraciones | Certificación de integraciones | PROVEEDOR |  | 2027-02-25 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Preparación Operacional | Verificar respaldos, usuarios, perfiles, permisos | Check List Operacional | Certificación de Operación | MINSAL |  | 2027-02-26 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Preparación | Elaboración del plan de adopción | Plan de Gestión del Cambio. | Plan de GDC aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-02-27 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Diagnostico | Evaluar el nivel de preparación para el cambio | Informe de Diagnóstico | Informe diagnostico aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-02-28 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Difusión | Elaboración del plan de comunicaciones | Plan de Comunicación | Plan de comunicación aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-03-01 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Formación | Elaboración del plan de formación | Plan de Formación | Plan de formación aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-03-02 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Pilotos | Soporte en el despliegue con los organismos seleccionados | Informe de Adopción en Pilotos | Informe de adopción aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-03-03 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Definición de Puesta en Marcha | Elaboración del plan de despliegue | Plan de Despliegue | Plan de despliegue aprobado | MINSAL |  | 2027-03-04 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Implementación. | Habilitación nacional y Lanzamiento | Comunicado Paso a Producción / Lanzamiento | Aplicativo funcionando correctamente | PROVEEDOR |  | 2027-03-05 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Estabilización y monitoreo | Seguimiento intensivo al despliegue | Informe de Monitoreo | Informe aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-03-06 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Soporte. | Gestión de incidencias. | Registro de incidencias. | Incidencias Resueltas | PROVEEDOR |  | 2027-03-07 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de mejora continua del módulo. | Evaluación del proyecto. | Medición de indicadores. | Informe de Evaluación | Informe de evaluación aprobado | MINSAL |  | 2027-03-08 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Evaluación de la adopción. | Encuestas de satisfacción. | Informe de Satisfacción | Informe de satisfacción aprobado | MINSAL |  | 2027-03-09 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Oportunidades de Mejora | Identificación de Mejoras | Informe con catálogo de mejoras | Informe de mejoras aprobado | MINSAL |  | 2027-03-10 |  |  |  | Programado
| RAD | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Planificación Evolutiva | Categorización y priorización de mejoras | Documento A Replanificación | Documento A aprobado | MINSAL |  | 2027-03-11 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Constitución del equipo de Trabajo | Designación de actores y responsabilidades | Acta de Inicio | Acta aprobada | MINSAL |  | 2027-03-12 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición de responsabilidades | Descripción de Roles y matriz RACI | Matriz RACI | Matriz Aprobada | MINSAL |  | 2027-03-13 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición de mecanismos de seguimiento | Definición de actividades y periodicidad | Cronograma Inicial | Cronograma aprobado | MINSAL |  | 2027-03-14 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición del alcance inicial | Definición de objetivos, módulos, funcionalidades, integraciones, impacto | Ficha de Alcance | Ficha aprobada | MINSAL |  | 2027-03-15 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades y definir los requerimientos funcionales que serán incorporados al proyecto. | Análisis del estado actual (AS-IS) | Levantamiento del proceso actual y su normativa | Documento de análisis del estado actual | Documento Aprobado | MINSAL |  | 2027-03-16 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición de la solución futura TO-BE | Levantamiento de requerimientos | Documento de Requerimientos | Documento Aprobado | MINSAL |  | 2027-03-17 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Identificación de brechas | Comparación | Informe de Brechas | Informe Aprobado | MINSAL |  | 2027-03-18 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición y Priorización de Requerimientos (Backlog) | Definir criterios y organizar requerimientos | Registro priorizado de requerimientos (Product Backlog) | Priorización aprobada | MINSAL |  | 2027-03-19 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición de Requerimientos Funcionales | Elaborar documento de requerimientos | Documento A | Documento A Aprobado | MINSAL |  | 2027-03-20 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Analisis funcional | Generar Documento de estimación de esfuerzo | Documento B | Documento B Aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-03-21 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Validación estimación de esfuerzos | Revisión estimación de esfuerzos | Aprobación | Documento B Aprobado | MINSAL |  | 2027-03-22 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Diseño de la solución | Generar Prototipos y Maquetas | Documento C | Documento C Aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-03-23 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Validación del diseño | Revisión Documento de Diseño | Aprobación | Documento C Aprobado | MINSAL |  | 2027-03-24 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 4. Planificación | Planificación | Organizar el desarrollo del proyecto definiendo iteraciones, recursos, tiempos y estrategia de ejecución. | Organización de la ejecución | Definición del organigrama | Organigrama | Planificación aprobada. | MINSAL |  | 2027-03-25 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Desarrollo. | Desarrollo de funcionalidades | Funcionalidades desarrolladas. | Funcionalidades disponibles | PROVEEDOR |  | 2027-03-26 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Configuración. | Configuración de componentes | Código fuente. | Componentes aprobados | PROVEEDOR |  | 2027-03-27 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Integraciones. | Desarrollo de integraciones | Integraciones desarrolladas | Integraciones aprobadas | PROVEEDOR |  | 2027-03-28 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Pruebas unitarias. | Realización de pruebas | Registro de pruebas unitarias. | Pruebas aprobadas | PROVEEDOR |  | 2027-03-29 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Definición de Pilotos | Definir organismos que realizaran las pruebas | Nómina de organismos piloto | Solución certificada. | MINSAL |  | 2027-03-30 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Validación funcional (pruebas) | Realización y validación de pruebas | Plan de pruebas realizadas | Plan de pruebas aprobadas | MINSAL |  | 2027-03-31 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Retroalimentación | Gestión de observaciones. | Incidencias | Incidencias Resueltas | PROVEEDOR |  | 2027-04-01 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Corrección | Actualizar solución desarrollada | Solución actualizada | Solución Aprobada | PROVEEDOR |  | 2027-04-02 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Revalidación | Realización y validación de pruebas | Cierre de incidencias | Cierre ejecutado | MINSAL |  | 2027-04-03 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Aprobación | Validar funcionalmente | Certificado de aprobación de pruebas | Certificación entregada | MINSAL |  | 2027-04-04 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Seguridad. | Ejecución Análisis de vulnerabilidades. | Informe de hallazgos | Certificación de seguridad | MINSAL |  | 2027-04-05 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Infraestructura. | Configuración de ambientes, servidores y redes | Infraestructura habilitada | Certificación de infraestructura | PROVEEDOR |  | 2027-04-06 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Rendimiento. | Ejecución de pruebas de estrés | Informe de rendimiento | Certificación de rendimiento | PROVEEDOR |  | 2027-04-07 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Integraciones. | Validación de servicios de integración | Informe del estado de integraciones | Certificación de integraciones | PROVEEDOR |  | 2027-04-08 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Preparación Operacional | Verificar respaldos, usuarios, perfiles, permisos | Check List Operacional | Certificación de Operación | MINSAL |  | 2027-04-09 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Preparación | Elaboración del plan de adopción | Plan de Gestión del Cambio. | Plan de GDC aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-04-10 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Diagnostico | Evaluar el nivel de preparación para el cambio | Informe de Diagnóstico | Informe diagnostico aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-04-11 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Difusión | Elaboración del plan de comunicaciones | Plan de Comunicación | Plan de comunicación aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-04-12 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Formación | Elaboración del plan de formación | Plan de Formación | Plan de formación aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-04-13 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Pilotos | Soporte en el despliegue con los organismos seleccionados | Informe de Adopción en Pilotos | Informe de adopción aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-04-14 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Definición de Puesta en Marcha | Elaboración del plan de despliegue | Plan de Despliegue | Plan de despliegue aprobado | MINSAL |  | 2027-04-15 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Implementación. | Habilitación nacional y Lanzamiento | Comunicado Paso a Producción / Lanzamiento | Aplicativo funcionando correctamente | PROVEEDOR |  | 2027-04-16 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Estabilización y monitoreo | Seguimiento intensivo al despliegue | Informe de Monitoreo | Informe aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-04-17 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Soporte. | Gestión de incidencias. | Registro de incidencias. | Incidencias Resueltas | PROVEEDOR |  | 2027-04-18 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de mejora continua del módulo. | Evaluación del proyecto. | Medición de indicadores. | Informe de Evaluación | Informe de evaluación aprobado | MINSAL |  | 2027-04-19 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Evaluación de la adopción. | Encuestas de satisfacción. | Informe de Satisfacción | Informe de satisfacción aprobado | MINSAL |  | 2027-04-20 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Oportunidades de Mejora | Identificación de Mejoras | Informe con catálogo de mejoras | Informe de mejoras aprobado | MINSAL |  | 2027-04-21 |  |  |  | Programado
| VALS | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Planificación Evolutiva | Categorización y priorización de mejoras | Documento A Replanificación | Documento A aprobado | MINSAL |  | 2027-04-22 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Constitución del equipo de Trabajo | Designación de actores y responsabilidades | Acta de Inicio | Acta aprobada | MINSAL |  | 2027-04-23 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición de responsabilidades | Descripción de Roles y matriz RACI | Matriz RACI | Matriz Aprobada | MINSAL |  | 2027-04-24 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición de mecanismos de seguimiento | Definición de actividades y periodicidad | Cronograma Inicial | Cronograma aprobado | MINSAL |  | 2027-04-25 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 1. Preparación | Constitución Equipo de Trabajo | Establecer las bases organizacionales, funcionales y técnicas necesarias para dar inicio al proyecto, definiendo la estructura de trabajo, los actores involucrados y el modelo de gobernanza. | Definición del alcance inicial | Definición de objetivos, módulos, funcionalidades, integraciones, impacto | Ficha de Alcance | Ficha aprobada | MINSAL |  | 2027-04-26 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades y definir los requerimientos funcionales que serán incorporados al proyecto. | Análisis del estado actual (AS-IS) | Levantamiento del proceso actual y su normativa | Documento de análisis del estado actual | Documento Aprobado | MINSAL |  | 2027-04-27 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición de la solución futura TO-BE | Levantamiento de requerimientos | Documento de Requerimientos | Documento Aprobado | MINSAL |  | 2027-04-28 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Identificación de brechas | Comparación | Informe de Brechas | Informe Aprobado | MINSAL |  | 2027-04-29 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición y Priorización de Requerimientos (Backlog) | Definir criterios y organizar requerimientos | Registro priorizado de requerimientos (Product Backlog) | Priorización aprobada | MINSAL |  | 2027-04-30 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 2. Definición Funcional | Levantamiento y definición | Comprender la situación actual del módulo, identificar necesidades del negocio y definir los requerimientos funcionales y técnicos que serán incorporados al proyecto. | Definición de Requerimientos Funcionales | Elaborar documento de requerimientos | Documento A | Documento A Aprobado | MINSAL |  | 2027-05-01 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Analisis funcional | Generar Documento de estimación de esfuerzo | Documento B | Documento B Aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-05-02 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Validación estimación de esfuerzos | Revisión estimación de esfuerzos | Aprobación | Documento B Aprobado | MINSAL |  | 2027-05-03 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Diseño de la solución | Generar Prototipos y Maquetas | Documento C | Documento C Aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-05-04 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 3. Diseño | Análisis y Diseño | Definir la solución funcional y técnica que dará respuesta a los requerimientos priorizados. | Validación del diseño | Revisión Documento de Diseño | Aprobación | Documento C Aprobado | MINSAL |  | 2027-05-05 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 4. Planificación | Planificación | Organizar el desarrollo del proyecto definiendo iteraciones, recursos, tiempos y estrategia de ejecución. | Organización de la ejecución | Definición del organigrama | Organigrama | Planificación aprobada. | MINSAL |  | 2027-05-06 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Desarrollo. | Desarrollo de funcionalidades | Funcionalidades desarrolladas. | Funcionalidades disponibles | PROVEEDOR |  | 2027-05-07 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Configuración. | Configuración de componentes | Código fuente. | Componentes aprobados | PROVEEDOR |  | 2027-05-08 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Integraciones. | Desarrollo de integraciones | Integraciones desarrolladas | Integraciones aprobadas | PROVEEDOR |  | 2027-05-09 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 5. Construcción | Construcción | Desarrollar y configurar las funcionalidades requeridas. | Pruebas unitarias. | Realización de pruebas | Registro de pruebas unitarias. | Pruebas aprobadas | PROVEEDOR |  | 2027-05-10 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Definición de Pilotos | Definir organismos que realizaran las pruebas | Nómina de organismos piloto | Solución certificada. | MINSAL |  | 2027-05-11 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Validación funcional (pruebas) | Realización y validación de pruebas | Plan de pruebas realizadas | Plan de pruebas aprobadas | MINSAL |  | 2027-05-12 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Retroalimentación | Gestión de observaciones. | Incidencias | Incidencias Resueltas | PROVEEDOR |  | 2027-05-13 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Corrección | Actualizar solución desarrollada | Solución actualizada | Solución Aprobada | PROVEEDOR |  | 2027-05-14 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Revalidación | Realización y validación de pruebas | Cierre de incidencias | Cierre ejecutado | MINSAL |  | 2027-05-15 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 6. Validación | Certificación | Validar que la solución cumple con los requerimientos funcionales y técnicos definidos. | Aprobación | Validar funcionalmente | Certificado de aprobación de pruebas | Certificación entregada | MINSAL |  | 2027-05-16 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Seguridad. | Ejecución Análisis de vulnerabilidades. | Informe de hallazgos | Certificación de seguridad | MINSAL |  | 2027-05-17 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Infraestructura. | Configuración de ambientes, servidores y redes | Infraestructura habilitada | Certificación de infraestructura | PROVEEDOR |  | 2027-05-18 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Rendimiento. | Ejecución de pruebas de estrés | Informe de rendimiento | Certificación de rendimiento | PROVEEDOR |  | 2027-05-19 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Integraciones. | Validación de servicios de integración | Informe del estado de integraciones | Certificación de integraciones | PROVEEDOR |  | 2027-05-20 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 7. Aseguramiento | Seguridad e Infraestructura | Garantizar que la solución cumpla con los estándares de seguridad y cuente con la infraestructura necesaria para su operación. | Preparación Operacional | Verificar respaldos, usuarios, perfiles, permisos | Check List Operacional | Certificación de Operación | MINSAL |  | 2027-05-21 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Preparación | Elaboración del plan de adopción | Plan de Gestión del Cambio. | Plan de GDC aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-05-22 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Diagnostico | Evaluar el nivel de preparación para el cambio | Informe de Diagnóstico | Informe diagnostico aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-05-23 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Difusión | Elaboración del plan de comunicaciones | Plan de Comunicación | Plan de comunicación aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-05-24 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Formación | Elaboración del plan de formación | Plan de Formación | Plan de formación aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-05-25 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Pilotos | Soporte en el despliegue con los organismos seleccionados | Informe de Adopción en Pilotos | Informe de adopción aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-05-26 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 8. Adopción | Despliegue y Gestión del Cambio | Preparar a la organización para la adopción del nuevo módulo y ejecutar su despliegue de manera planificada. | Definición de Puesta en Marcha | Elaboración del plan de despliegue | Plan de Despliegue | Plan de despliegue aprobado | MINSAL |  | 2027-05-27 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Implementación. | Habilitación nacional y Lanzamiento | Comunicado Paso a Producción / Lanzamiento | Aplicativo funcionando correctamente | PROVEEDOR |  | 2027-05-28 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Estabilización y monitoreo | Seguimiento intensivo al despliegue | Informe de Monitoreo | Informe aprobado | PROVEEDOR |  | 2027-05-29 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 9. Operación | Producción | Implementar la solución en el ambiente productivo asegurando la continuidad operativa y el soporte inicial. | Soporte. | Gestión de incidencias. | Registro de incidencias. | Incidencias Resueltas | PROVEEDOR |  | 2027-05-30 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de mejora continua del módulo. | Evaluación del proyecto. | Medición de indicadores. | Informe de Evaluación | Informe de evaluación aprobado | MINSAL |  | 2027-05-31 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Evaluación de la adopción. | Encuestas de satisfacción. | Informe de Satisfacción | Informe de satisfacción aprobado | MINSAL |  | 2027-06-01 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Oportunidades de Mejora | Identificación de Mejoras | Informe con catálogo de mejoras | Informe de mejoras aprobado | MINSAL |  | 2027-06-02 |  |  |  | Programado
| Portal SIRH | I | 10. Mejora Continua | Evaluación y Mejora Continua | Evaluar los resultados de la implementación, identificar oportunidades de mejora y retroalimentar el proceso de evolución continua del módulo. | Planificación Evolutiva | Categorización y priorización de mejoras | Documento A Replanificación | Documento A aprobado | MINSAL |  | 2027-06-03 |  |  |  | Programado

## Req. AutoAtención
id | Tema | Fase | Id Requerimiento | Descripcion segun Bases de Licitación | Especificación Equipo SIRH | Implementado | Requiere requerimiento | Fecha solicitud de Entrega (Indra) | Fecha de entrega requerimiento | Medio de Entrega | Estado | Acción necesaria | Responsable
6 | ANTECEDENTES DEL FUNCIONARIO | I | APE-03-01 | Realizar la verificación y actualización de los datos personales, académicos, laborales u otros datos relevantes de la hoja de vida del trabajador, a su vez, deberá permitir adjuntar la documentación de respaldo correspondiente para posterior visación del analista de personal. | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
7 | ANTECEDENTES DEL FUNCIONARIO | I | APE-03-02 | Realizar descarga de certificados de la hoja de vida del trabajador, dichos certificados son: | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | x | x |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
8 | ANTECEDENTES DEL FUNCIONARIO | I | APE-03-02 | Calificaciones | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
9 | ANTECEDENTES DEL FUNCIONARIO | I | APE-03-02 | Capacitaciones | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
10 | ANTECEDENTES DEL FUNCIONARIO | I | APE-03-02 | Relación de servicios | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
11 | ANTECEDENTES DEL FUNCIONARIO | I | APE-03-02 | Cargas familiares registradas | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
12 | ANTECEDENTES DEL FUNCIONARIO | I | APE-03-02 | Antigüedad laboral (analizar los parámetros que se necesitan para la emisión de este certificado) | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
13 | ANTECEDENTES DEL FUNCIONARIO | I | APE-03-02 | Anotaciones de Merito y Demerito | Requerimiento se fundamenta en las Bases de Licitación | No | No |  | Secuencia | Bases de Licitación | Listo | Implementar | SIRH - Piloto | No he podido visualizar mis anotaciones. Falta filtro de fecha
14 | ANTECEDENTES DEL FUNCIONARIO | I | APE-03-02 | Rentas por Empleador (operación renta) | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
15 | ANTECEDENTES DEL FUNCIONARIO | I | APE-03-02 | Sueldo, certificado de sueldo | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
16 | ANTECEDENTES DEL FUNCIONARIO | I | APE-03-03 | Consultar las Liquidaciones de sueldo por rango de fechas, dando la opción de descargarlas. | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
20 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-03 | Solicitar y registrar al menos los siguientes ausentismos: | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | SI | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
21 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-03 | Permisos Administrativos | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
22 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-03 | Feriados Legales | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
23 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-03 | Descansos Complementarios | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
24 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-03 | Permisos Sin Goce de Sueldo | Requerimiento se basa en la estructura de solicitudes ya definida en las funcionalidades actuales | No | No |  | Secuencia | Reuniones | Listo | Implementar | Indra
26 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-03 | Permiso Paternal | Requerimiento se basa en la estructura de solicitudes ya definida en las funcionalidades actuales | No | No |  | Secuencia | Reuniones | Listo | Implementar | Indra
27 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-03 | Permiso por Matrimonio o acuerdo unión civil | Requerimiento se basa en la estructura de solicitudes ya definida en las funcionalidades actuales | No | No |  | Secuencia | Reuniones | Pendiente | Implementar | Indra | No he podido visualizarlo
28 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-03 | Permiso gremial | Requerimiento se basa en la estructura de solicitudes ya definida en las funcionalidades actuales | No | No |  | Secuencia | Reuniones | Listo | Implementar | Indra
29 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-03 | Permiso entre Feriados | Requerimiento se basa en la estructura de solicitudes ya definida en las funcionalidades actuales | No | No |  | Secuencia | Reuniones | Listo | Implementar | Indra
30 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-03 | Fallecimiento cónyuge | Requerimiento se basa en la estructura de solicitudes ya definida en las funcionalidades actuales | No | No |  | Secuencia | Reuniones | Listo | Implementar | Indra
31 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-03 | Fallecimiento hijo | Requerimiento se basa en la estructura de solicitudes ya definida en las funcionalidades actuales | No | No |  | Secuencia | Reuniones | Listo | Implementar | Indra
32 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-03 | Fallecimiento padre o madre | Requerimiento se basa en la estructura de solicitudes ya definida en las funcionalidades actuales | No | No |  | Secuencia | Reuniones | Listo | Implementar | Indra
33 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-03 | Fallecimiento hijo en gestación | Requerimiento se basa en la estructura de solicitudes ya definida en las funcionalidades actuales | No | No |  | Secuencia | Reuniones | Listo | Implementar | Indra
34 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-03 | Permiso bombero | Requerimiento se basa en la estructura de solicitudes ya definida en las funcionalidades actuales | No | No |  | Secuencia | Reuniones | Listo | Implementar | Indra
35 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-03 | Permiso deportivo | Requerimiento se basa en la estructura de solicitudes ya definida en las funcionalidades actuales | No | No |  | Secuencia | Reuniones | Listo | Implementar | Indra
36 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-03 | Permiso lactancia | Requerimiento se basa en la estructura de solicitudes ya definida en las funcionalidades actuales | No | No |  | Secuencia | Reuniones | Pendiente | Implementar | Indra | No he podido visualizarlo
37 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-03 | Descanso compensatorio | Requerimiento se basa en la estructura de solicitudes ya definida en las funcionalidades actuales | No | No |  | Secuencia | Reuniones | Pendiente | Implementar | Indra | No he podido visualizarlo
38 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-03 | Permiso por Alerta Sanitaria | Requerimiento se basa en la estructura de solicitudes ya definida en las funcionalidades actuales | No | No |  | Secuencia | Reuniones | Listo | Implementar | Indra
39 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-03 | Decreto Excepcion (Agregado) | Requerimiento se basa en la estructura de solicitudes ya definida en las funcionalidades actuales | No | No |  | Secuencia | Reuniones | Pendiente | Implementar | Indra
40 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-04 | Mostrar los saldos disponibles para los permisos, administrativos, feriados legales y descansos complementarios, para este último, el sistema deberá entregar una alerta de al menos 2 meses antes de cumplir el vencimiento de horas, asimismo informar el comienzo del proceso de acumulación de los feriados legales, indicando el total de días que pueden y no traspasar. | •Vencimiento de horas: debe comenzar a mostrarse con a lo menos 2 meses de anticipación al vencimiento y corresponde a algún mensaje llamativo en la vista inicial al usuario (Resumen), además de la notificación. •Proceso de Acumulación de FL: Corresponde a mensaje llamativo en la vista inicial al usuario (Resumen) desde que se habilita el proceso, además de la notificación. | Si | No |  | 2026-05-15 | Correo | Maqueta | Implementar | Indra | Pendiente carga de FL y horas por vencer
41 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-04 | Alerta de horas en en resumen de saldos y liquidaciones | Se refiere a resumen funcional de horas por vencer mediante mensaje dentro del aplicativo, en la vista resumen | No | Si | 2026-04-30 | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Maqueta | Implementar | Indra
42 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-05 | Realizar el proceso de acumulación de feriado legal. | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
43 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-06 | Mostrar el histórico de solicitudes por tipo de ausentismos, mostrando el detalle de las solicitudes y estado, dicho estado deberá indicar por cuál de los firmantes se encuentra pendiente, si la solicitud se encuentra correctamente visada y registrada en el sistema o si se encuentra rechazada. | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
44 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-06 | Firmantes, revisar | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | No | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
45 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | I | APE-04-07 | Mostrar los registros de Licencias médicas con su respectivo detalle. | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
54 | NOTIFICACIONES E INFORMATIVOS | I | APE-08-01 | Disponibilizar las notificaciones e informativos. | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
58 | NOTIFICACIONES E INFORMATIVOS | I | APE-08-05 | Notificar aceptación o rechazos de las solicitudes por parte de la jefatura. | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
59 | NOTIFICACIONES E INFORMATIVOS | I | APE-08-06 | Notificar al personal el comienzo del proceso de acumulación de feriados legales, a su vez, indicar el total de días que pueden y no traspasar. | Corresponde a mensaje llamativo en la vista inicial al usuario (Resumen) desde que se habilita el proceso, además de la notificación. | Si | No |  | 2026-05-15 | Correo | Pendiente | Implementar | Indra | Pendiente carga de FL y horas por vencer
71 | CONTROL DE AUSENTISMOS | I | APJ-02-01 | Ver el listado de solicitudes pendiente de autorización o rechazo por parte de la jefatura directa del personal, permitiendo exportar en formato Excel el listado de estas solicitudes. | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
72 | CONTROL DE AUSENTISMOS | I | APJ-02-02 | Autorizar o rechazar solicitudes de permiso o feriados legales, en esta opción se puede permitir aceptar o rechazar individualmente como masiva, si se indica la opción de rechazo, esta debe permitir ingresar el motivo del rechazo y enviar al personal solicitante. | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
73 | CONTROL DE AUSENTISMOS | I | APJ-02-03 | Mostrar de acuerdo con filtros las solicitudes realizadas por el personal, los filtros deben ser por personal y/o unidad dependiente. | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
74 | CONTROL DE AUSENTISMOS | I | APJ-02-04 | Mostrar en un listado y permitir exportar en formato Excel el histórico de solicitudes con su respectivo estado | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles | Si | No |  | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
18 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | II | APE-04-01 | Realizar la consulta del control de asistencia, dicho control de asistencia tendrá que mostrar las marcas realizadas en el mes en curso como el histórico de meses, a su vez, debe permitir la descarga de esta o estas planillas. | Requerimiento se basa en las funcionalidades actuales disponibles (se refiere a planilla de asistencia existente, lo que cual de todos modos será mejorado en gestión de turnos) | No | Si | 2026-05-15 | Inicial | Reuniones - Oferta técnica | Listo | Revisar | SIRH - Piloto
19 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | II | APE-04-02 | Mostrar la programación horaria vigente y los días de turno del trabajador, a su vez, notificar si este programa ha sido actualizando, dando la posibilidad al trabajador de indicar si aceptan o rechazan el cambio, indicando una observación de este. | Se cumple medianamente con la funcionalidad de agregar funcionario y marcar funcionarios ausentes. Falta la posibilidad de ofrecer el turno a quienes se encuentren disponibles. Se requiere también una opción para señalar el periodo por el cual se modificará la programación horaria. | No | Si | 2026-05-15 | 2026-06-12 | Correo | Maqueta | Conformar Mesa Técnica | SIRH
25 | CONTROL DE ASISTENCIA Y AUSENTISMO | II | APE-04-03 | Comisiones y Cometidos Nacionales (*) | PENDIENTE | No | Si | 2026-05-15 | Secuencia | Reuniones | Pendiente | Conformar Mesa Técnica | SIRH
64 | CONTROL DE ASISTENCIA Y SISTEMAS DE TURNOS | II | APJ-01-01 | Ver el sistema de turno de cada integrante de su unidad, indicando los días libres (sin turno), ausentismos y jornada laboral (día, noche, turnos extras, etc.) | Se cumple al mostrar el calendario. Se requiere definir conceptos y colores a utilizar, que sean demostrativos para cada situación | No | Si | 2026-05-15 | 2026-06-12 | Correo | Maqueta | Conformar Mesa Técnica | SIRH
65 | CONTROL DE ASISTENCIA Y SISTEMAS DE TURNOS | II | APJ-01-02 | Mostrar en un cuadro resumen la falta o diferencia de horas para cubrir los turnos y dotación del personal | No se observa en la presentación. En la reunión se sugirió un dashboard, sin embargo, se podría generar una vista más simplificada de resumen. | No | Si | 2026-05-15 | 2026-06-12 | Correo | Maqueta | Conformar Mesa Técnica | SIRH
66 | CONTROL DE ASISTENCIA Y SISTEMAS DE TURNOS | II | APJ-01-03 | Administrar y modificar la disponibilidad del turno de los integrantes de su unidad. | Se cumple medianamente con la funcionalidad de agregar funcionario y marcar funcionarios ausentes. Falta la posibilidad de ofrecer el turno a quienes se encuentren disponibles | No | Si | 2026-05-15 | 2026-06-12 | Correo | Maqueta | Conformar Mesa Técnica | SIRH
67 | CONTROL DE ASISTENCIA Y SISTEMAS DE TURNOS | II | APJ-01-04 | Administrar y modificar la programación horaria de los integrantes de su unidad | Se cumple medianamente con la funcionalidad de agregar funcionario y marcar funcionarios ausentes. Falta la posibilidad de ofrecer el turno a quienes se encuentren disponibles. Se requiere también una opción para señalar el periodo por el cual se modificará la programación horaria. | No | Si | 2026-05-15 | 2026-06-12 | Correo | Maqueta | Conformar Mesa Técnica | SIRH
68 | CONTROL DE ASISTENCIA Y SISTEMAS DE TURNOS | II | APJ-01-05 | Mostrar los comentarios y aceptación o rechazos respecto al cambio de programa horario y/o turno. | Se cumple medianamente con la bitácora. Se requiere definir conceptos y colores a utilizar, que sean demostrativos para cada situación | No | Si | 2026-05-15 | 2026-06-12 | Correo | Maqueta | Conformar Mesa Técnica | SIRH
69 | CONTROL DE ASISTENCIA Y SISTEMAS DE TURNOS | II | APSJ-01-06 | Gestionar las horas extras del equipo a cargo, programación, validación, autorización a compensar o a pago. | Se cumple medianamente al poder revisar planilla de asistencia y justificar marcas. Falta la posibilidad de autorizar horas extras y la opción de compensación o pago | No | Si | 2026-05-15 | 2026-06-12 | Correo | Maqueta | Conformar Mesa Técnica | SIRH
3 | INDUCCIÓN | III | APE-02-01 | El acceso a revisar el plan de inducción especifico a cumplir, detallando las actividades programas, calendarios, tipos de actividad y responsable a realizarla, a su vez, permitirá descargar la información contenida. | PENDIENTE | No | Si | 2026-05-22 | Secuencia | Bases de Licitación | Pendiente | Conformar Mesa Técnica | SIRH
4 | INDUCCIÓN | III | APE-02-02 | Revisión del estado de las actividades de inducción y etapas de está, si hay modificaciones del calendario de actividades estas deben ser destacadas para alertar al trabajador. | PENDIENTE | No | Si | 2026-05-22 | Secuencia | Bases de Licitación | Pendiente | Conformar Mesa Técnica | SIRH
47 | BIENESTAR | III | APE-07-01 | Solicitar Afiliación a bienestar. | El funcionario podrá realizar solicitud de afiliación mediante formulario que contenga los datos necesarios y documentos adjuntos que permitan una correcta revisión por parte del encargado de Bienestar. Por ende, se debe considerar la creación de un perfil para autorización de solicitudes desde Bienestar, quien deberá indicar si realizó el pago de la cuota de incorporación, aprobar o rechazar la solicitud, incluyendo justificación en el caso del rechazo. Si la solicitud es aprobada, la afiliación debe registrarse automáticamente en el módulo de bienestar. Posterior a ello, el funcionario podrá revisar y descargar su certificado de afiliación. | No | Si | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Correo | Pendiente | Implementar | Indra
49 | BIENESTAR | III | APE-07-02 | Realizar seguimiento a solicitudes de funcionarios, solicitudes como afiliación y solicitud de beneficios. | El sistema deberá permitir que el funcionario que solicita pueda revisar el estado de sus solicitudes y que el perfil de revisor/autorizador de Bienestar pueda visualizar las solicitudes, con sus respectivos estados. Esto último incluye poder hacer gestión de forma individual o masiva, ya sea aprobando, rechazando o solicitando más antecedentes. | No | Si | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Correo | Pendiente | Implementar | Indra
50 | BIENESTAR | III | APE-07-03 | Mostrar los beneficios a los que puede acceder con sus respectivos topes. | El sistema deberá mostrar al funcionario los beneficios y tipos de solicitudes que puede realizar, con toda la información necesaria, incluyendo topes, montos, requisitos y documentos necesarios., | No | Si | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Correo | Pendiente | Implementar | Indra
51 | BIENESTAR | III | APE-07-04 | Consultar la cuenta corriente del funcionario en lo que respecta a los beneficios, préstamos y convenios a terceros otorgados. | El funcionario podrá consultar la cuenta corriente y cartola, lo que incluye sus solicitudes, estados y saldos. | No | Si | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Correo | Pendiente | Implementar | Indra
52 | BIENESTAR | III | APE-07-05 | Permitir solicitar reembolso por tipo de beneficios asociados a bienestar, a su vez, permitir adjuntar documentación respectiva como antecedentes de esta solicitud. | El funcionario podrá solicitar todo tipo de beneficios otorgados a través del área de Bienestar, categorizados como corresponde, ingresando los datos requeridos según tipo de beneficio y adjuntando la documentación necesaria. Los beneficios a los cuales puede acceder y los estados posibles podrán extraerse desde el módulo de Bienestar de cada organismo, pero también deberán ser parametrizables desde AutoAtención. | No | Si | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Correo | Pendiente | Implementar | Indra
55 | NOTIFICACIONES E INFORMATIVOS | III | APE-08-02 | Disponibilizar los resultados de sus apelaciones. | PENDIENTE | No | Si | 2026-05-22 | Secuencia | Bases de Licitación | Pendiente | Conformar Mesa Técnica | SIRH
56 | NOTIFICACIONES E INFORMATIVOS | III | APE-08-03 | Disponibilizar resultados de postulación cursos de capacitación. (Portal SIRH) | PENDIENTE | No | Si | 2026-05-22 | Secuencia | Bases de Licitación | Pendiente | Conformar Mesa Técnica | SIRH
57 | NOTIFICACIONES E INFORMATIVOS | III | APE-08-04 | Notificar estados del proceso calificatorio. | PENDIENTE | No | Si | 2026-05-22 | Secuencia | Bases de Licitación | Pendiente | Conformar Mesa Técnica | SIRH
60 | NOTIFICACIONES E INFORMATIVOS | III | APE-08-06 | Indicar el total de días que pueden y no traspasar. | Corresponde a mensaje llamativo en la vista inicial al usuario (Resumen) desde que se habilita el proceso, además de la notificación. | No | Si | 2026-05-22 | 2026-05-15 | Correo | Pendiente | Implementar | Indra
61 | NOTIFICACIONES E INFORMATIVOS | III | APE-08-07 | Notificar aceptación o rechazo de solicitudes Bienestar. | El sistema deberá notificar cada movimiento de las solicitudes del funcionario mediante correo electrónico y también, mediante la funcionalidad de notificaciones del propio sistema. | No | Si | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Correo | Pendiente | Implementar | Indra
62 | NOTIFICACIONES E INFORMATIVOS | III | APE-08-08 | Notificar al personal de las deudas pendientes a bienestar. | El sistema deberá notificar al funcionario y sus avales respecto de las deudas pendientes y la transferencia de la deuda a los avales mediante correo electrónico y también, mediante la funcionalidad de notificaciones del propio sistema. | No | Si | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Correo | Pendiente | Implementar | Indra
63 | ADICIONALES | I | XXXXXXX | Generar parametrización en cuanto a la posibilidad de establecer plazos de ingreso para las solicitudes. | Se requiere habilitar parametros que permitan establecer plazos para la solicitud de permisos (Requerimiento Jefatura DIGEDEP) | No | No |  | 2026-04-10 | Correo | Pendiente | Implementar | Indra
64 | ADICIONALES | I | XXXXXXX | Definición Brecha | Se requiere que el proveedor entregue los proyectos que se encuentran en producción y que deben ser considerados en el nuevo autoatención (ejemplo, proyecto 290 y 460 Fonasa, proyecto 867 plan de salud, entre otros) |  |  |  | 2026-03-24 | Correo | Pendiente | Implementar | Indra
65 | ADICIONALES | I | XXXXXXX | Solicitud Permiso Postnatal Parental | Esta solicitud consta de 12 semanas a jornada completa o 18 semanas a media jornada. Este permiso puede ser traspasado al padre, a partir de la septima semana. Si se traspasa en jornada completa, el padre puede utilizar hasta 6 semanas. Si se traspasa en media jornada, el padre puede utilizar hasta 12 semanas. Este permiso debiese gatillarse inmediatamente después de la licencia médica maternal de postnatal en jornada completa para el caso de la madre trabajadora que no manifieste su intención de tomarlo a media jornada. Es por ésto que es necesario incorporar la opción de que la funcionaria pueda generar este aviso y que se envíe a gestión de personas, con a lo menos 30 días corridos de anticipación al término de la licencia postnatal. A su vez, gestión de personas deberá certificar la fecha de recepción y enviar copia de ello a la funcionaria. Considerar también la opción de este permiso producto de la obtención del cuidado personal de un menor. Esto significa que la solicitud inicia desde el funcionario o funcionaria y quien debe cargar una declaración jurada y el certificado del tribunal, además de indicar la modalidad en que se tomará el permiso. En el caso de que solo el padre sea funcionario y quiera hacer uso del permiso, deberá considerarse la opción de generar este aviso hacia gestión de personas con a lo menos 10 días de anticipación a la fecha que haga uso del permiso, siguiendo los mismos pasos que cuando es la funcionaria quien genera el aviso. |  |  |  | 2026-07-07 | Correo | Pendiente | Implementar | Indra | Se ajustará
66 | ADICIONALES | I | XXXXXXX | Solicitud Permiso Vacunación | Esta solicitud consta de medio día de permiso, diferenciando jornada Mañana o tarde y debe tener la alternativa de cargar documentos de respaldo |  |  |  | 2026-07-07 | Correo | Pendiente | Implementar | Indra | En implementación
67 | ADICIONALES | I | XXXXXXX | Solicitud Permiso Ley TEA | Esta solicitud consta de un formulario con la posibilidad de ingresar día completo o parcial, con hora de inicio y término. Se deberá constatar que exista registro Ley Tea en los datos del funcionario del módulo de personal Los datos necesarios para el cumplimiento de la normativa son: - Nombre y Rut del funcionario - selección de la calidad de padre, madre o tutor legal y en este ultimo caso, se debe agregar la opción de la sentencia judicial respecto de la tuición - Individualización del NNA, señalar diagnóstico, fecha del diagnostico, nombre del médico que realizó el diagnóstico (Datos del Funcionario, módulo de personal). Se debe adjuntar certificado médico con diagnostico y certificado de nacimiento. - Nombre del establecimiento, curso, dirección y horario de su jornada escolar. El funcionario deberá avisar a su jefatura mediante llamada, mensaje o presencial, lo que idealmente debe acordarse previamente y lo cual podrá incluirse en el formulario o como un protocolo anexo. Plazo: 10 días hábiles desde el acontecimiento. El acontecimiento deberá acreditarse adjuntando constancia del establecimiento, en donde se indique fecha, hora de inicio y término. |  |  |  | 2026-07-07 | Correo | Pendiente | Implementar | Indra | Se ajustará

## Req. RAD
id | Módulo | Acción | Id Requerimiento | Descripcion segun Doc. B | Perfiles | Origen Doc. A | Estado QA | Acción necesaria | Responsable
1 | Solicitudes | Programación | RF-001 | Crear solicitud de cupos para uso de campo clínico | CF | 3.4.2 - 2.1.1 | Listo | Validar | Minsal
2 | Solicitudes | Programación | RF-002 | Guardar solicitud como borrador (sin enviar) | CF | 3.4.2 - 2.1.1 | Listo | Validar | Minsal
3 | Solicitudes | Programación | RF-003 | Enviar solicitud de cupos a RAD | CF | 3.4.2 - 2.1.1 | Listo | Validar | Minsal
4 | Solicitudes | Programación | RF-004 | Exportar solicitudes a PDF/Excel | CF | 3.4.2 - 2.1.1 | Pendiente | Construir | Indra
5 | Solicitudes | Programación | RF-005 | Consultar listado de solicitudes en borrador | CF | 3.4.2 - 2.1.2 | Listo | Validar | Minsal
6 | Solicitudes | Programación | RF-006 | Editar solicitud en borrador | CF | 3.4.2 - 2.1.2 | Listo | Validar | Minsal
7 | Solicitudes | Programación | RF-007 | Descartar solicitud en borrador | CF | 3.4.2 - 2.1.2 | Listo | Validar | Minsal
8 | Solicitudes | Programación | RF-008 | Enviar múltiples solicitudes en bloque | CF | 3.4.2 - 2.1.2 | Listo | Validar | Minsal
9 | Solicitudes | Programación | RF-009 | Consultar solicitudes enviadas con seguimiento de estados | CF | 3.4.2 - 2.1.3 | Listo | Validar | Minsal
10 | Solicitudes | Programación | RF-010 | Ver historial de cambios de una solicitud (trazabilidad) | CF | 3.4.2 - 2.1.3 | Listo | Validar | Minsal
11 | Solicitudes | Programación | RF-011 | Editar y reenviar solicitud rechazada | CF | 3.4.2 - 2.1.3 | Listo | Validar | Minsal
12 | Solicitudes | Programación | RF-012 | Ratificar o rechazar solicitud aprobada por RAD | CF | 3.4.2 - 2.1.3 | Listo | Validar | Minsal
13 | Solicitudes | Programación | RF-013 | Notificar cambios de estado de solicitud por correo | CF, RAD | 3.4.2 - 2.1.3 | Listo | Validar | Minsal
14 | Solicitudes | Coordinación | RF-014 | Listar pasantías aprobadas para coordinación | CF | 3.4.2 - 2.2 | Observado | Corregir | Indra | * Cambiar concepto Pasantía por Rotaciones
15 | Solicitudes | Coordinación | RF-015 | Ver detalle completo de solicitud aprobada | CF | 3.4.2 - 2.2.1 | Listo | Validar | Minsal
16 | Solicitudes | Coordinación | RF-016 | Subir nóminas de estudiantes por rotación (archivo Excel/CSV) | CF | 3.4.2 - 2.2.2 | Observado | Corregir | Indra | * Se requiere ajustar para subir un unico archivo, especificando carrera
17 | Solicitudes | Coordinación | RF-017 | Descargar plantilla de nómina con formato estándar | CF | 3.4.2 - 2.2.2 | Pendiente | Construir | Indra
18 | Solicitudes | Coordinación | RF-018 | Validar RUN de estudiantes en nómina | CF | 3.4.2 - 2.2.2 | Listo | Validar | Minsal
19 | Solicitudes | Coordinación | RF-019 | Alertar subutilización de cupos asignados | CF | 3.4.2 - 2.2.2 | Pendiente | Construir | Indra
20 | Solicitudes | Coordinación | RF-020 | Listar nóminas subidas con estados de documentación | CF | 3.4.2 - 2.2.3 | Listo | Validar | Minsal
21 | Solicitudes | Coordinación | RF-021 | Consultar vacunas de estudiantes desde PNI (webservice) | CF, RAD | 3.4.2 - 2.2.3 | Pendiente | Construir | Indra
22 | Solicitudes | Coordinación | RF-022 | Subir certificados de vacunas individuales (si no están en PNI) | CF | 3.4.2 - 2.2.3 | Listo | Validar | Minsal
23 | Solicitudes | Coordinación | RF-023 | Subir certificados de IAAS por estudiante | CF | 3.4.2 - 2.2.3 | Listo | Validar | Minsal
24 | Solicitudes | Coordinación | RF-024 | Listar alumnos de nómina con estado de documentación | CF, RAD | 3.4.2 - 2.2.3 | Listo | Validar | Minsal
25 | Solicitudes | Coordinación | RF-025 | Eliminar nómina cargada (si no ha sido enviada) | CF | 3.4.2 - 2.2.3 | Listo | Validar | Minsal
26 | Solicitudes | Coordinación | RF-026 | Enviar nómina completa con documentación a RAD | CF | 3.4.2 - 2.2.3 | Listo | Validar | Minsal
27 | Solicitudes | Coordinación | RF-027 | Registrar docente supervisor con RUT y validación RNPI | CF | 3.4.2 - 2.2.4 | Observado | Corregir | Indra | * Falta API
28 | Solicitudes | Coordinación | RF-028 | Consultar títulos profesionales de docente desde RNPI (webservice) | CF, RAD | 3.4.2 - 2.2.4 | Pendiente | Construir | Indra | * Falta API
29 | Solicitudes | Coordinación | RF-029 | Bloquear envío de nómina si docente no tiene títulos en RNPI | CF | 3.4.2 - 2.2.4 | Observado | Corregir | Indra | * Falta API
30 | Solicitudes | Coordinación | RF-030 | Validar ratio docentes/estudiantes según regla definida | CF | 3.4.2 - 2.2.4 | Pendiente | Construir | Indra
31 | Solicitudes | Coordinación | RF-031 | Administrar nóminas creadas | CF | 3.4.2 - 2.2.5 | Listo | Validar | Minsal
32 | Solicitudes | Coordinación | RF-032 | Subir documentación de pasantía (Programa Académico, Rúbrica) | CF | 3.4.2 - 2.2.6 | Observado | Corregir | Indra | * Cambiar concepto Pasantía por Rotaciones
33 | Estudiantes | Estudiantes | RF-033 | Carga masiva de matrícula de estudiantes | CF | 3.4.2 - 2.3 | Listo | Validar | Minsal
34 | Estudiantes | Estudiantes | RF-034 | Importar antecedentes de vacunas de estudiantes | CF | 3.4.2 - 2.3 | Listo | Validar | Minsal
35 | Solicitudes | Programación | RF-035 | Ver alertas de solicitudes recibidas y pendientes | RAD | 3.4.3 - 3.1 | Listo | Validar | Minsal
36 | Solicitudes | Programación | RF-036 | Listar solicitudes pendientes de revisión (grilla) | RAD | 3.4.3 - 3.1.1 | Listo | Validar | Minsal
37 | Solicitudes | Programación | RF-037 | Ver detalle de solicitud recibida con opción de observaciones | RAD | 3.4.3 - 3.1.1 | Listo | Validar | Minsal
38 | Solicitudes | Programación | RF-038 | Revisar y aprobar solicitud | RAD | 3.4.3 - 3.1.1 | Listo | Validar | Minsal
39 | Solicitudes | Programación | RF-039 | Rechazar solicitud con observaciones | RAD | 3.4.3 - 3.1.1 | Listo | Validar | Minsal
40 | Solicitudes | Programación | RF-040 | Rechazar solicitud para edición (devolver a CF) | RAD | 3.4.3 - 3.1.1 | Listo | Validar | Minsal
41 | Solicitudes | Programación | RF-041 | Derivar solicitud a Jefe de Servicio/Unidad para validación | RAD | 3.4.3 - 3.1.1 | Listo | Validar | Minsal
42 | Solicitudes | Programación | RF-042 | Revisar o rechazar múltiples solicitudes en bloque | RAD | 3.4.3 - 3.1.1 | Listo | Validar | Minsal
43 | Solicitudes | Programación | RF-043 | Listar solicitudes revisadas (grilla) | RAD | 3.4.3 - 3.1.2 | Pendiente | Revisar | Indra | *Requerimiento Duplicado
44 | Solicitudes | Programación | RF-044 | Enviar múltiples solicitudes revisadas a etapa de validación | RAD | 3.4.3 - 3.1.2 | Listo | Validar | Minsal
45 | Solicitudes | Programación | RF-045 | Listar solicitudes enviadas con estados finales (grilla solo lectura) | RAD | 3.4.3 - 3.1.3 | Pendiente | Revisar | Indra | *Requerimiento Duplicado
46 | Solicitudes | Programación | RF-046 | Exportar listado de solicitudes a Excel/PDF | RAD | 3.4.3 - 3.1.3 | Listo | Validar | Minsal
47 | Solicitudes | Validación | RF-047 | Listar solicitudes derivadas con respuestas de Jefes de Servicio | RAD | 3.4.3 - 3.2 | Listo | Validar | Minsal
48 | Solicitudes | Validación | RF-048 | Ver solicitud con observaciones de CF, RAD y Servicio/Unidad | RAD | 3.4.3 - 3.2 | Listo | Validar | Minsal
49 | Solicitudes | Validación | RF-049 | Aprobar solicitud tras validación de Servicio/Unidad | RAD | 3.4.3 - 3.2 | Listo | Validar | Minsal
50 | Solicitudes | Validación | RF-050 | Rechazar solicitud tras validación de Servicio/Unidad | RAD | 3.4.3 - 3.2 | Listo | Validar | Minsal
51 | Solicitudes | Validación | RF-051 | Aprobar múltiples solicitudes validadas en bloque | RAD | 3.4.3 - 3.2 | Listo | Validar | Minsal
52 | Coordinación | Coordinación | RF-052 | Seleccionar año académico para filtrar pasantías | RAD | 3.4.3 - 3.3.1 | Listo | Validar | Minsal
53 | Coordinación | Coordinación | RF-053 | Listar pasantías aprobadas con documentación asociada | RAD | 3.4.3 - 3.3.1 | Listo | Validar | Minsal
54 | Coordinación | Coordinación | RF-054 | Ver documentos de pasantía (Programa Académico, Rúbrica) | RAD | 3.4.3 - 3.3.1 | Observado | Corregir | Indra | * Cambiar concepto Pasantía por Rotaciones
55 | Coordinación | Coordinación | RF-055 | Ver documentos de nóminas (certificados vacunas, IAAS) | RAD | 3.4.3 - 3.3.1 | Listo | Validar | Minsal
56 | Coordinación | Coordinación | RF-056 | Rechazar nóminas con documentación incompleta | RAD | 3.4.3 - 3.3.1 | Listo | Validar | Minsal
57 | Coordinación | Coordinación | RF-057 | Consultar historial de pasantías por periodo | RAD | 3.4.3 - 3.3.2 | Observado | Corregir | Indra | * Cambiar concepto Pasantía por Rotaciones
58 | Coordinación | Coordinación | RF-058 | Ver detalle de solicitud histórica | RAD | 3.4.3 - 3.3.2 | Listo | Validar | Minsal
59 | Coordinación | Coordinación | RF-059 | Administrar rotaciones de pasantía | RAD | 3.4.3 - 3.3.2 | Observado | Corregir | Indra | * Cambiar concepto Pasantía por Rotaciones
60 | Coordinación | Coordinación | RF-060 | Ver alumnos de nómina con estados de vacunas e IAAS | RAD | 3.4.3 - 3.3.2 | Listo | Validar | Minsal
61 | Coordinación | Coordinación | RF-061 | Descargar certificados de documentación | RAD | 3.4.3 - 3.3.2 | Listo | Validar | Minsal
62 | Convenios | Convenios | RF-062 | Listar convenios asistenciales docentes | RAD | 3.4.3 - 3.4 | Listo | Validar | Minsal
63 | Convenios | Convenios | RF-063 | Crear nuevo convenio asistencial docente | RAD | 3.4.3 - 3.4 | Listo | Validar | Minsal
64 | Convenios | Convenios | RF-064 | Ver detalle de convenio | RAD | 3.4.3 - 3.4 | Listo | Validar | Minsal
65 | Convenios | Convenios | RF-065 | Editar convenio existente | RAD | 3.4.3 - 3.4 | Listo | Validar | Minsal
66 | Convenios | Convenios | RF-066 | Eliminar convenio | RAD | 3.4.3 - 3.4 | Listo | Validar | Minsal
67 | Convenios | Convenios | RF-067 | Registrar carreras asociadas a convenio | RAD | 3.4.3 - 3.4 | Listo | Validar | Minsal
68 | Convenios | Convenios | RF-068 | Marcar convenio como prioritario y/o exclusivo | RAD | 3.4.3 - 3.4 | Listo | Validar | Minsal
69 | Convenios | Convenios | RF-069 | Adjuntar documento PDF de convenio | RAD | 3.4.3 - 3.4 | Listo | Validar | Minsal
70 | Programación | Programación | RF-070 | Mismas funcionalidades de RAD para revisar solicitudes | JS | 3.4.4 | Listo | Validar | Minsal
71 | Calendario | Calendario | RF-071 | Ver programación de actividad docente en calendario mensual | JS, RAD, CF | 3.4.4 - 4.1 | Listo | Validar | Minsal
72 | Calendario | Calendario | RF-072 | Ver programación de actividad docente en calendario semanal | JS, RAD, CF | 3.4.4 - 4.1 | Listo | Validar | Minsal
73 | Calendario | Calendario | RF-073 | Ver programación de actividad docente en calendario diario | JS, RAD, CF | 3.4.4 - 4.1 | Listo | Validar | Minsal
74 | Calendario | Calendario | RF-074 | Ver programación de actividad docente tipo agenda | JS, RAD, CF | 3.4.4 - 4.1 | Listo | Validar | Minsal
75 | Calendario | Calendario | RF-075 | Ver detalle completo de actividad docente | JS, RAD, CF | 3.4.4 - 4.1 | Listo | Validar | Minsal
76 | Mantenedores | Mantenedores | RF-076 | CRUD de Año Académico | ADM | 3.4.5 - 5 | Pendiente | Construir | Indra
77 | Mantenedores | Mantenedores | RF-077 | CRUD de Centros Formadores (Institución) | ADM | 3.4.5 - 5 | Pendiente | Construir | Indra
78 | Mantenedores | Mantenedores | RF-078 | CRUD de Carreras (Denominación Local y Homologada) | ADM | 3.4.5 - 5 | Pendiente | Construir | Indra
79 | Mantenedores | Mantenedores | RF-079 | CRUD de Niveles (Año) | ADM | 3.4.5 - 5 | Pendiente | Construir | Indra
80 | Mantenedores | Mantenedores | RF-080 | CRUD de Tipo Práctica | ADM | 3.4.5 - 5 | Pendiente | Construir | Indra
81 | Mantenedores | Mantenedores | RF-081 | CRUD de Asignaturas | ADM | 3.4.5 - 5 | Pendiente | Construir | Indra
82 | Mantenedores | Mantenedores | RF-082 | CRUD de Servicios | ADM | 3.4.5 - 5 | Pendiente | Construir | Indra
83 | Mantenedores | Mantenedores | RF-083 | CRUD de Unidades | ADM | 3.4.5 - 5 | Listo | Validar | Minsal
84 | Mantenedores | Mantenedores | RF-084 | CRUD de Ambulatorio/Hospitalizado | ADM | 3.4.5 - 5 | Pendiente | Construir | Indra
85 | Integraciones Externas | PNI (Programa Nacional de Inmunizaciones) | RF-021 | Consulta de certificados de vacunas (Hepatitis B, Influenza, COVID) | JS, RAD, CF |  | Pendiente | Construir | Indra
86 | Integraciones Externas | RNPI (Registro Nacional de Prestadores Individuales) | RF-028, RF-029 | Validación de títulos profesionales de docentes supervisores | JS, RAD, CF |  | Pendiente | Construir | Indra
87 | Integraciones Externas | Clave Única | Todos (autenticación) | Sistema de autenticación única del Estado de Chile | JS, RAD, CF |  | Pendiente | Validar | Minsal | * Restricción de utilizar solo en productivo

## Req. LM
id | Módulo | Tema | Id Requerimiento | Requerimiento | Forma de Entrega | Perfiles | Origen Doc. A | Estado QA | Acción necesaria | Responsable
1 | LM |  | GDP-03-01 | Registro o carga de Licencia Médica | Bases de Licitación
2 | LM |  | GDP-03-02 | Emitir reporte con rentas bases y cálculo subsidio por Licencia Médica | Bases de Licitación
3 | LM |  | GDP-03-03 | Emitir oficio con licencias a ISAPRE o COMPIN, según norma. | Bases de Licitación
4 | LM |  | GDP-03-04 | Emitir reporte de licencias pendiente de envió a ISAPRE o COMPIN | Bases de Licitación
5 | LM |  | GDP-03-05 | Registro o carga de resolución Licencia Médica (ISAPRE o COMPIN) y cambio de estado (Autorizada, reducida o rechazada). Si es continua o no. | Bases de Licitación
6 | LM |  | GDP-03-06 | Recalculo de subsidio de licencias continuas. | Bases de Licitación
7 | LM |  | GDP-03-07 | Notificar rechazo o reducción de Licencias Médicas al funcionario. | Bases de Licitación
8 | LM |  | GDP-03-08 | Registro apelación resolución LM a COMPIN/SUSESO. | Bases de Licitación
9 | LM |  | GDP-03-09 | Registro resolución apelación. | Bases de Licitación
10 | LM |  | GDP-03-10 | Confirmar días a descontar, en caso de no registrar instancia de apelación o en caso ratificar el rechazo o reducción en la etapa de apelación por parte de (COMPIN/SUSESO). Notificar al funcionario que se procederá con el descuento y al área de remuneraciones, para que informe instancia de pronunciamiento de CGR respecto a facilidades de pago del reintegro correspondiente. | Bases de Licitación
11 | LM |  | GDP-03-11 | Remitir licencias a Finanzas en forma periódica. | Bases de Licitación
12 | LM |  | GDP-03-12 | Emitir resolución de ausentismo por Licencia Médica vía interoperabilidad en SIAPER. | Bases de Licitación
13 | LM |  | GDP-03-13 | Registro o carga de recuperación de Licencia Médica | Bases de Licitación
14 | LM |  | GDP-03-14 | Emitir reporte seguimiento de estado de resolución de licencias médicas (COMPIN o ISAPRE/SUSESO). | Bases de Licitación
15 | LM |  | GDP-03-15 | Emitir reporte de estado de recuperación de licencias médicas (FONASA o ISAPRE), que incorpore recalculo de licencias continuas. | Bases de Licitación
16 | LM |  | GDP-03-16 | Emitir reporte con funcionarios de mayor o igual a 180 días dentro de los 24 meses anteriores, a la fecha que se emita el informe. | Bases de Licitación
17 | LM |  | GDP-03-17 | Emitir oficio a COMPIN, para pronunciamiento respecto de la recuperabilidad del funcionario. - Registro resolución de COMPIN. - Emitir Resolución Salud Incompatible - Emitir Resolución de Salud No recuperable. - Emitir informe que permita seguimiento de los oficios y los pronunciamientos de la COMPIN asociados. | Bases de Licitación

## Req. Calificaciones
id | Módulo | Tema | Id Requerimiento | Requerimiento | Forma de Entrega | Perfiles | Origen Doc. A | Estado QA | Acción necesaria | Responsable
1 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley 18.834 | GDE-02-01 | Confeccionar listado de miembros de la junta calificadora | Bases de Licitación
2 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley 18.834 | GDE-02-02 | Emitir resolución de la junta calificadora | Bases de Licitación
3 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley 18.834 | GDE-02-03 | Registrar y acceder a antecedentes para diseñar y programar el proceso calificatorio (Nómina de Integrantes Junta Calificadora por Estamento, Normativa Vigente, Nómina de Personal con Requisito Calificación, Parámetros calificatorios y coeficientes) | Bases de Licitación
4 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley 18.834 | GDE-02-04 | Emitir informes de antecedentes del funcionario afectos al proceso calificatorio. | Bases de Licitación
5 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley 18.834 | GDE-02-05 | Emitir informes de evaluaciones anteriores que han tenido los funcionarios. | Bases de Licitación
6 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley 18.834 | GDE-02-06 | Registrar o ingresar las precalificaciones. | Bases de Licitación
7 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley 18.834 | GDE-02-07 | Emitir nómina de notificación de precalificaciones y calificaciones del proceso. | Bases de Licitación
8 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley 18.834 | GDE-02-08 | Registrar y verificar el estado de solicitudes de apelación. | Bases de Licitación
9 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley 18.834 | GDE-02-09 | Emitir nómina de resultado de apelaciones. | Bases de Licitación
10 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley 18.834 | GDE-02-10 | Emitir informe de estado de avance del proceso de calificaciones | Bases de Licitación
11 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley 18.834 | GDE-02-11 | mantener o actualizar las precalificaciones | Bases de Licitación
12 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley 18.834 | GDE-02-12 | Registrar y acceder al informe con resultados del proceso. | Bases de Licitación
13 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley 18.834 | GDE-02-13 | Registrar resultados en hoja de vida del funcionario. | Bases de Licitación
14 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley 18.834 | GDE-02-14 | El ingreso y acceso a antecedentes del funcionario, informes de desempeño y de calificaciones. | Bases de Licitación
15 | Calificaciones | Proceso Calificatorio FONASA | GDE-03-01 | Registrar y acceder a antecedentes para diseñar y programar el proceso calificatorio (Nómina de Integrantes Junta Calificadora por Estamento, Normativa Vigente, Nómina de Personal con Requisito Calificación, Parámetros calificatorios y coeficientes) | Bases de Licitación
16 | Calificaciones | Proceso Calificatorio FONASA | GDE-03-02 | Registrar y emitir acta y/o bitácoras de la junta calificadora | Bases de Licitación
17 | Calificaciones | Proceso Calificatorio FONASA | GDE-03-03 | Emitir informes de antecedentes del funcionario afectos al proceso calificatorio. | Bases de Licitación
18 | Calificaciones | Proceso Calificatorio FONASA | GDE-03-04 | Emitir formulario de precalificaciones en blanco. | Bases de Licitación
19 | Calificaciones | Proceso Calificatorio FONASA | GDE-03-05 | Registrar o ingresar las precalificaciones. | Bases de Licitación
20 | Calificaciones | Proceso Calificatorio FONASA | GDE-03-06 | Registrar auto-evaluaciones realizados por parte de los funcionarios | Bases de Licitación
21 | Calificaciones | Proceso Calificatorio FONASA | GDE-03-07 | Emitir nómina de notificación de precalificaciones y calificaciones del proceso. | Bases de Licitación
22 | Calificaciones | Proceso Calificatorio FONASA | GDE-03-08 | Registrar y verificar el estado de solicitudes de apelación. | Bases de Licitación
23 | Calificaciones | Proceso Calificatorio FONASA | GDE-03-09 | Emitir nómina de resultado de apelaciones. | Bases de Licitación
24 | Calificaciones | Proceso Calificatorio FONASA | GDE-03-10 | Emitir informe de estado de avance del proceso de calificaciones | Bases de Licitación
25 | Calificaciones | Proceso Calificatorio FONASA | GDE-03-11 | Mantener o actualizar las precalificaciones | Bases de Licitación
26 | Calificaciones | Proceso Calificatorio FONASA | GDE-03-12 | Registrar y acceder al informe con resultados del proceso. | Bases de Licitación
27 | Calificaciones | Proceso Calificatorio FONASA | GDE-03-13 | Registrar resultados en hoja de vida del funcionario. | Bases de Licitación
28 | Calificaciones | Proceso Calificatorio FONASA | GDE-03-14 | El ingreso y acceso a antecedentes del funcionario, informes de desempeño y de calificaciones. | Bases de Licitación
29 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley Médica | GDE-04-01 | Confeccionar listado de miembros de la junta calificadora | Bases de Licitación
30 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley Médica | GDE-04-02 | Emitir resolución de la junta calificadora | Bases de Licitación
31 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley Médica | GDE-04-03 | Registrar y acceder a antecedentes para diseñar y programar el proceso calificatorio (Nómina de Integrantes Junta Calificadora por Estamento, Normativa Vigente, Nómina de Personal con Requisito Calificación, Parámetros calificatorios y coeficientes). | Bases de Licitación
32 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley Médica | GDE-04-04 | Emitir informes de antecedentes del funcionario afectos al proceso calificatorio. | Bases de Licitación
33 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley Médica | GDE-04-05 | Emitir informes de evaluaciones anteriores que han tenido los funcionarios. | Bases de Licitación
34 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley Médica | GDE-04-06 | Emitir formulario de precalificaciones en blanco | Bases de Licitación
35 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley Médica | GDE-04-07 | Registrar o ingresar las precalificaciones. | Bases de Licitación
36 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley Médica | GDE-04-08 | Emitir nómina de notificación de precalificaciones y calificaciones del proceso. | Bases de Licitación
37 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley Médica | GDE-04-09 | Registrar y verificar el estado de solicitudes de apelación. | Bases de Licitación
38 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley Médica | GDE-04-10 | Emitir nómina de resultado de apelaciones. | Bases de Licitación
39 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley Médica | GDE-04-11 | Emitir informe de estado de avance del proceso de calificaciones | Bases de Licitación
40 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley Médica | GDE-04-12 | Mantener o actualizar las precalificaciones | Bases de Licitación
41 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley Médica | GDE-04-13 | Registrar y acceder al informe con resultados del proceso. | Bases de Licitación
42 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley Médica | GDE-04-14 | Registrar resultados en hoja de vida del funcionario. | Bases de Licitación
43 | Calificaciones | Proceso Calificatorio Ley Médica | GDE-04-15 | Registrar ingreso y acceso a antecedentes del funcionario, informes de desempeño y de calificaciones. | Bases de Licitación

## Req. FORCAP
id | Módulo | Tema | Id Requerimiento | Requerimiento | Forma de Entrega | Perfiles | Origen Doc. A | Estado QA | Acción necesaria | Responsable

## Req. Portal
id | Módulo | Tema | Id Requerimiento | Requerimiento | Forma de Entrega | Perfiles | Origen Doc. A | Estado QA | Acción necesaria | Responsable

## Req. VALS
id | Módulo | Tema | Id Requerimiento | Requerimiento | Forma de Entrega | Perfiles | Origen Doc. A | Estado QA | Acción necesaria | Responsable

## Tablas y Glosario
Tablas de referencia y Glosario
Tipo de Contrato |  | Módulos del Proyecto | Etapas del Ciclo de Vida
• Horas Fijas |  | • AutoAtención | • 1. Preparación
• On Demand |  | • Licencias Médicas | • 2. Definición Funcional
• Contrato |  | • Forcap | • 3. Diseño
|  | • Calificaciones | • 4. Planificación
|  | • RAD | • 5. Construcción
|  | • VALS | • 6. Validación
|  | • Portal SIRH | • 7. Aseguramiento
|  | • Observatorio | • 8. Adopción
• 9. Operación
• 10. Mejora Continua
Glosario
Término | Definición
AS - IS | Como es (Estado Actual)
TO - BE | Como queremos que sea (estado Futuro)
Backlog | Registro organizado y priorizado de los requerimientos, funcionalidades, mejoras y otras iniciativas identificadas para el proyecto, que constituye la base para planificar y gestionar el desarrollo incremental de la solución.
Responsable Estrategico | Área o persona a cargo
Responsable Funcional | Analista Depto. SIRH
Equipo Funcional | Integrantes mesa técnica
Equipó Técnico | Proveedor
Key Users | Actores claves para un proyecto
Matriz RACI | Herramienta de gestión de proyectos que se utiliza para asignar y definir los roles y responsabilidades de cada persona en las tareas o entregables de un proceso. [1, 2, 3, 4]
R (Responsible) | Responsable: Ejecuta la actividad.
A (Accountable) | Autoridad o dueño del proceso: : Aprueba y es responsable final del resultado.
C (Consulted) | Consultado: Participa entregando opinión o validación.
I (Informed) | Informado: Debe mantenerse informado.
COMPLETAR | Faltan datos para planificar la actividad.
Falta planificación | Existe inicio real pero no se ha definido la fecha máxima
Programado | La actividad aún no debe comenzar.
No iniciado | Debió comenzar, pero no registra inicio.
Inicio anticipado | Ya inició y lo hizo antes de la Fecha Inicio Programada.
En curso | Está siendo ejecutada dentro del plazo.
Inicio retrasado | Ya inició, pero después de la Fecha Inicio Programada (aún dentro del plazo).
Atrasado | Está en ejecución y superó la fecha máxima.
Finalizado | Terminó dentro del plazo.
Finalizado anticipado | Terminó antes de la Fecha Fin Máxima.
Finalizado con desfase | Terminó, pero fuera del plazo establecido.
Matriz RACI — ejemplo (R=Responsable · A=Aprobador · C=Consultado · I=Informado)
Actividad |  |  |  | Resp. Estratégico | Resp. Funcional | Equipo Funcional | Equipo Técnico | Key Users
Constitución del proyecto |  |  |  | A | R | C | I | I
Levantamiento de requerimientos |  |  |  | I | C | A | C | R
Priorización del backlog |  |  |  | I | C | A/R | I | C
Diseño de la solución |  |  |  | I | C | A | R | C
Desarrollo |  |  |  | I | C | C | R | I
Validación funcional |  |  |  | I | C | A | C | R
Gestión del cambio |  |  |  | I | C | C | I | R
Paso a producción |  |  |  | A | R | C | R | I